Сводный годовой отчет

о ходе реализации и оценке  эффективности муниципальных программ Жирятинского района за 2013 год

Достижение поставленных целей и задач муниципальным образованием  в  2013 году осуществлялось также посредством  реализации муниципальных программ.

В бюджете района на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг. предусмотрено утверждение аналитического распределения бюджета по муниципальным программам Жирятинского района.

Утверждены три муниципальные программы:

-«Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского района (2013-2015 годы)»,

-«Управление муниципальными финансами Жирятинского района (2013-2015 годы)»,

- «Развитие образования Жирятинского района (2013-2015 годы)».

В  2013 году на территории района реализовывались мероприятия по 3 муниципальным программам.

Анализ исполнения муниципальных  программ представлен в таблице:

(руб.)

| Наименование программы | Утверждено бюджетной росписью, 2013 г., руб. | Исполнено в 2013 г., руб. | % выполнения | Исполнено в 2012г., руб. | Темп роста к 2012 году, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Муниципальная программа Жирятинского района «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского района» (2013-2015 годы) | 36298744,43 | 36084727,57 | 99,4 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| ФЦП «Жилище» подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (2011-2015гг.) | 634 200 | 634 200 | 100 | - | - |
| ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» | 1500000 | 1500000 | 100 | 4000000 | 37,5 |
| Областная целевая программа «Жилище» подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (2011-2015 годы) | 362400 | 362400 | 100 | - | - |
| Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009-2015 годы)Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природных газ» (2009-2015 годы) | - | - | - | 800000 | - |
| Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села»(2003-2013 годы) | 500000 | 500000 | 100 | 2640801 | 18,9 |
| ДЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области» (2011-2015 годы) | - | - | - | 179000 | - |
| ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года в МО «Жирятинский район» | 98090 | 98089,48 | 100 | 99000 | 99,1 |
| I.I.Подпрограмма «Выполнение функций администрации Жирятинского района» (2013-2015 годы) | 19077343,43 | 19060162,46 | 99,91 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая «Привлечение и закрепление врачей для работы в учреждениях здравоохранения Жирятинского района» (2012-2014 годы) | 184229 | 184228,7 | 100 | 167231,45 | 110,2 |
| Ведомственная целевая программа «Демографическое развитие Жирятинского района на 2012-2014 годы » | 71500 | 71500 | 100 | 70300 | 101,7 |
| Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Жирятинском районе на 2012-2014 годы» | 129414 | 129412,47 | 100 | 6481,3 | в 20 р. |
| Ведомственная целевая программа « Развитие физической культуры и спорта в Жирятинском районе на 2011-2013 годы» | 150500 | 150500 | 100 | 141660 | 106,2 |
| Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» (2011-2013 годы) | 132600 | 132600 | 100 | - | - |
| Ведомственная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013-2015 годы» | 28983 | 28982,48 | 100 | - | - |
| Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности администрации Жирятинского района | 8932809,8 | 8928837,21 | 99,96 |  |  |
| Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Жирятинского района | 765356 | 765354,81 | 100 |  |  |
| Субсидии муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей Жирятинская детская школа искусств на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ), субсидии бюджетному учреждению на иные цели | 1649695,63 | 1649616,78 | 100 |  |  |
| Мероприятия по созданию многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Жирятинском районе | 464216 | 451094,76 | 97,2 |  |  |
| Ведомственная целевая программа «Проведение административной реформы в Брянской области» (2011-2015 годы) | 4011000 | 4011000 | 100 |  |  |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 1254837 | 1254835,83 | 100 |  |  |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 26452 | 26451,29 | 100 |  |  |
| Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах | 29556 | 29556 | 100 |  |  |
| Субсидии на поддержку животноводства | 214642 | 214641,1 | 100 |  |  |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 115000 | 115000 | 100 |  |  |
| Мероприятия по сбору и удалению твердых отходов | 132829 | 132828,06 | 100 |  |  |
| Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 783724 | 783729,97 | 100 |  |  |
| I.II.Подпрограмма «Осуществление переданных полномочий в сфере защиты прав детей» (2013-2015 годы) | 13102189 | 12906297,96 | 98,5 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 91600 | 52350,44 | 57,2 |  |  |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 430500 | 430500 | 100 |  |  |
| Осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 287000 | 287000 | 100 |  |  |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 17500 | 12000 | 68,57 |  |  |
| Выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, а также вознаграждение приемным родителям | 4367189 | 4302097,52 | 98,5 |  |  |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 3478150 | 3392100 | 97,53 |  |  |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | 4430250 | 4430250 | 100 |  |  |
| I.III. Подпрограмма «Содействие реализации полномочий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Жирятинского района» (2013-2015 годы) | 1024522 | 1023577,67 | 99,9 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности ЕДДС | 1024522 | 1023577,67 | 99,9 |  |  |
| II. Муниципальная программа Жирятинского района «Управление муниципальными финансами Жирятинского района» (2013-2015 годы) | 17548502 | 17534666,53 | 99,92 |  |  |
| II.I. Подпрограмма «Управление в сфере муниципальных финансов» (2013-2015 годы) | 2438908 | 2438906,1 | 100 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Финансового отдела администрации Жирятинского района | 2438908 | 2438906,1 | 100 |  |  |
| II.II. Подпрограмма «Межбюджетные отношения с сельскими поселениями» (2013-2015 годы) | 15109594 | 15095760,43 | 99,9 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений за счет средств областного бюджета | 3256000 | 3256000 | 100 |  |  |
| Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений за счет средств областного бюджета | 5354880 | 5354880 | 100 |  |  |
| Расчет, распределение, утверждение и предоставление бюджетам сельских поселений субсидий и субвенций, полученных из областного бюджета | 2356714 | 2342880,43 | 99,4 |  |  |
| Расчет, распределение, утверждение и предоставление бюджетам сельских поселений иных межбюджетных трансфертов | 4142000 | 4142000 | 100 |  |  |
| III. Муниципальная программа Жирятинского района «Развитие образования Жирятинского района» (2013-2015 годы) | 88886383,36 | 88867399,69 | 99,98 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года в МО «Жирятинский район» | 266000 | 266000 | 100 | 187000 | 142,2 |
| III.I.Подпрограмма «Реализация образовательных программ» (2013-2015 годы) | 74616088,79 | 74598414,36 | 99,98 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Долгосрочная целевая программа «Демографическое развитие Брянской области» (2008 – 2010 годы) (2011-2015 годы) | - | - | - | 431600 | - |
| Долгосрочная целевая программа "Развитие образования Брянской области" (2009-2013 годы) | - | - | - | 1359376,58 | - |
| Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области» (2010-2015 годы) | - | - | - | 27800 | - |
| Подпрограмма «Дети и семья» направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»(2011-2015 годы) | - | - | - | 30000 | - |
| Ведомственная целевая программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений Жирятинского района» (2011-2013 годы) | 759144 | 759144 | 100 | 678735 | 111,8 |
| Ведомственная целевая программа «Наши дети» на 2012-2014 г.г. | 168300 | 168300 | 100 | 159500 | 105,5 |
| Ведомственная целевая программа «Школьное питание на 2011-2013 годы» | 425758 | 425757,06 | 100 | 499999,5 | 85,2 |
| Детские дошкольные учреждения | 7218097 | 7218096,09 | 100 |  |  |
| Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 15264876 | 15264874,56 | 100 |  |  |
| Учреждения по дополнительному образованию детей | 1612828 | 1612827,33 | 100 |  |  |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 693099 | 693098,33 | 100 |  |  |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 491654 | 478223,49 | 97,27 |  |  |
| Финансирование общеобразовательных учреждений в части обеспечения реализации основных общеобразовательных программ | 40243773,29 | 40243773,29 | 100 |  |  |
| Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей | 288000 | 288000 | 100 |  |  |
| Предоставление дополнительных мер государственной поддержки обучающихся | 405500 | 401260,71 | 98,95 |  |  |
| Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста | 2300000 | 2300000 | 100 |  |  |
| Модернизация региональных систем общего образования | 415000 | 415000 | 100 |  |  |
| Осуществление государственных полномочий в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий | 48041,5 | 48041,5 | 100 |  |  |
| Модернизация региональных систем дошкольного образования | 3500800 | 3500800 | 100 |  |  |
| Реализация отдельных мероприятий в сфере образования | 474818 | 474818 | 100 |  |  |
| Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы | 306400 | 306400 | 100 | 100600 | в 3 р. |
| III.II. Подпрограмма «Управление в сфере образования» (2013-2015 годы) | 10011343 | 10010033,76 | 99,99 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Отдела образования администрации Жирятинского района | 10011343 | 10010033,76 | 99,99 |  |  |
| III.III.Подпрограмма «Социальная поддержка населения в сфере образования»(2013-2015 годы) | 3992951,57 | 3992951,57 | 100 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях | 256450 | 256450 | 100 |  |  |
| Компенсация расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется из местных бюджетов, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 3727001,57 | 3727001,57 | 100 |  |  |
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам учреждений образования (за исключением педагогических работников), работающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области. | 9500 | 9500 | 100 |  |  |
| ВСЕГО | 142733629,79 | 142486793,79 | 99,83 | 11579084,83 |  |

Исполнение по муниципальным программам Жирятинского района составило 142 486 793,79 руб. или 99,83 процента к плановым показателям (142 733 629,79 руб.). Удельный вес расходов   бюджета района в 2013 году программно-целевым методом составил 99,51 процента.

В разрезе главных распорядителей средств бюджета района исполнение муниципальных  программ сложилось следующим образом:

| Наименование муниципальной программы | Утверждено, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения | Оценка эффективности муниципальных программ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| администрация Жирятинского района |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Жирятинского района «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского района» (2013-2015 годы) | 36 298 744,43 | 36 084 727,57 | 99,41 | Программа высокоэффективная, реализация программы целесообразна. |
| Цели муниципальной программы Создание условий для эффективного исполнения полномочий по решению вопросов местного значения района; осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Жирятинского района федеральными законами и законами Брянской области; создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; обеспечение исполнения законодательно установленных полномочий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Задачи муниципальной программы Эффективное руководство и управление в сфере установленных функций; исполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий и решение вопросов местного значения; создание условий для повышения эффективности мер, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей, на сокращение социального сиротства, безнадзорности, беспризорности, правонарушений среди несовершеннолетних; создание системы механизмов по обеспечению благоприятных условий воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защита их прав и законных интересов; создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, сохранение и развитие интеллектуального и творческого потенциала региона; обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке, готовности формирований, выполнение мероприятий по ГО. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы: финансовое обеспечение переданных муниципальному образованию государственных полномочий и решение вопросов местного значения в сумме не менее объема средств, предусмотренного в бюджете района, - 100%; сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, до 0,6 %; сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района до 4,8%; увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, до 100 %; увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями; увеличение числа закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, жилых помещений, в которых осуществлен ремонт; целевые индикаторы (показатели) ведомственных целевых программ отражены в паспортах ведомственных целевых программ. В бюджете Жирятинского района в 2013 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского района» (2013-2015 годы) первоначально предусмотрено 24700283 руб., с учетом уточнений -36298744,43 руб., исполнено – 36084727,57 руб. В ходе реализации муниципальной программы в 2013 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: финансовое обеспечение переданных муниципальному образованию государственных полномочий и решение вопросов местного значения в сумме не менее объема средств, предусмотренного в бюджете района - 100%; сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав – 44,4 %; сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района – 6,1 %; увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации - в 4,26 раза; увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями – в 4,79 раза; целевые индикаторы (показатели) ведомственных целевых программ отражены в отчетах по оценке эффективности и реализации ведомственных целевых программ. Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы – 75 % от запланированных. По показателю «увеличение числа закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, жилых помещений, в которых осуществлен ремонт» - снижение на 29 %. Оценка эффективности программы – 94 балла. Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий. |  |  |  |  |
| Финансовый отдел администрации Жирятинского района Муниципальная программа Жирятинского района «Управление муниципальными финансами Жирятинского района» (2013-2015 годы); 17 548 502; 17 534 666,53; 99,92; Программа высокоэффективная, реализация программы целесообразна.. Цели муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Жирятинского района; создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета района; создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления. Задачи муниципальной программы: сбалансированное управление расходами бюджета района, внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами; повышение прозрачности бюджета Жирятинского района; выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Жирятинского района в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы: объем муниципального внутреннего долга Жирятинского района по состоянию на конец периода; доля просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района; доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета района в общем объеме налоговых и неналоговых доходов; отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана; доля расходов бюджета района, формируемых в рамках бюджетных целевых программ; обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами; темп роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований. В бюджете Жирятинского района в 2013 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Жирятинского района» (2013-2015 годы) первоначально предусмотрено 8 357 514 руб., с учетом уточнений -17 548 502 руб., исполнено – 17 534 666,53 руб. Подпрограмма "Управление в сфере муниципальных финансов" (2013 - 2015 годы) - 2 438 906,1 руб.: материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности финансового отдела администрации Жирятинского района – 2 438 906,1 руб., Подпрограмма "Межбюджетные отношения с сельскими поселениями" (2013 - 2015 годы) – 15 095 760,43 руб.: расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений за счет средств областного бюджета – 3 256 000 руб., расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений за счет средств областного бюджета – 5 354 880 руб., расчет, распределение, утверждение и предоставление бюджетам сельских поселений субсидий и субвенций, полученных из областного бюджета – 2 342 880,43руб., расчет, распределение, утверждение и предоставление бюджетам сельских поселений иных межбюджетных трансфертов – 4 142 000 руб. В ходе реализации муниципальной программы в 2013 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: обязательств по муниципальному внутреннему долгу Жирятинского района по состоянию на 01.01.2014 года нет; просроченная кредиторская задолженность бюджетных учреждений на 01.01.2014 года отсутствует; налоговые льготы не предоставлялись; отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за 2013 год от первоначального плана составило 22,7%; доля расходов бюджета района, формируемых в рамках бюджетных целевых программ составила 99,5%; обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами - частично; темп роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований составил выше 100%. Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы -71 % от запланированных. По показателю «отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за 2013 год от первоначального плана» при прогнозе целевого индикатора 9% фактически исполнено 22,7%. По показателю «обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами» частично обеспечена публикация в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами. Оценка эффективности программы – 94 балла. Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий.. Отдел образования администрации Жирятинского района |
| Муниципальная программа Жирятинского района «Развитие образования Жирятинского района» (2013-2015 годы) | 88 886 383,36 | 88 867 399,69 | 99,98 | Программа высокоэффективная, реализация программы целесообразна. |
| Цели муниципальной программы обеспечение условий для модернизации муниципальной системы образования; удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования детей, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации; совершенствование организации и управления системой дошкольного, общего, дополнительного в соответствии с программой социально-экономического развития района; социальная поддержка и защита населения в сфере образования. Задачи муниципальной программы модернизация и развитие инфраструктуры, ресурсного обеспечения системы образования; создание современной системы непрерывного образования, организация направления на курсы повышения квалификации и переподготовки профессиональных кадров; внедрение принципов государственно-общественного управления, обеспечивающих укрепление ответственности за предоставление образовательных услуг; эффективное расходование бюджетных и внебюджетных средств и осуществление контроля за их целевым и рациональным использованием в учреждениях системы образования в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области, Жирятинского района; совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного пространства; повышение эффективности институционального управления при изменении организационно-правовых форм деятельности учебных заведений; предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности или поселках городского типа Брянской области; обеспечение безопасного пребывания в образовательном учреждении учащихся и воспитанников, сохранение их жизни и здоровья. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы: Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов; Доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей; Увеличение объемов финансовых средств, направленных на развитие информационно-коммуникативных технологий в сфере образования; Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием; Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ; Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме; Доля образовательных учреждений, использующих систему электронного документооборота; Доля педагогических работников, повысивших уровень профессионального мастерства, прошедших аттестацию; Количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 1 компьютер. В рамках муниципальной программы «Развитие образования Жирятинского района» (2013-2015 годы) осуществляется реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года в МО «Жирятинский район». В 2013 году на реализацию данных мероприятий направлено 266,0 тыс. руб. - Муниципальная программа включает три подпрограммы: - подпрограмма «Реализация образовательных программ» (2013-2015 годы) направлена на обеспечение условий для модернизации региональной системы образования и удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном образовании, соответствующем требованиям инновационного социально ориентированного развития Жирятинского района. - В рамках муниципальной подпрограммы «Реализация образовательных программ» (2013-2015 годы) осуществляется реализация ведомственных целевых программ: - Ведомственная целевая программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений Жирятинского района» (2011-2013 годы), финансовое обеспечение которой в 2013 году составило 759,144 тыс. руб. - Ведомственная целевая программа «Школьное питание на 2011-2013 годы», на реализацию которой в 2013 году выделено 425,758 тыс. руб. - Ведомственная целевая программа «Наши дети» на 2012-2014 годы», финансовое обеспечение которой в 2013 году составило 326,400 тыс. руб. - В рамках данной подпрограммы осуществлялось финансирование следующих мероприятий: - предоставление субсидий детским дошкольным учреждениям – 7218,097 тыс.руб. - предоставление субсидий школам – 15264,876 тыс. руб.; - предоставление субсидий учреждениям по дополнительному образованию детей – 1612,828 тыс. руб.; - предоставление субсидий учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в сфере образования – 693,099 тыс. руб.; - ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 491,654 тыс. руб.; - финансирование общеобразовательных учреждений в части обеспечения реализации основных общеобразовательных программ – 40243,773 тыс. руб. - мероприятия по проведению оздоровительной компании детей – 288,000 тыс. руб.; - предоставление дополнительных мер государственной поддержки обучающихся – 405,500 тыс. руб.; - мероприятия по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста – 2300, 00 тыс. руб.; - модернизация региональных систем общего образования – 415,000 тыс. руб.; - осуществление государственных полномочий в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий – 48,041 тыс. руб.; - модернизация региональных систем дошкольного образования – 3500,800 тыс. руб.; - реализация отдельных мероприятий в сфере образования – 474,818 тыс. руб.; - реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы – 306,400 тыс. руб. - подпрограмма « Управление в сфере образования» (2013-2015 годы) направлена на осуществление контроля за целевым и рациональным использованием бюджетных и внебюджетных средств в учреждениях системы образования в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Брянской области, Жирятинского района эффективное расходование бюджетных средств, совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного пространства, повышение эффективности институционального управления при изменении организационно-правовых форм деятельности учебных заведений, контроль качества образования, образовательных учреждений (за исключением образовательных учреждений, лицензирование и государственная аккредитация которых отнесены к компетенции Российской Федерации). На реализацию этой подпрограммы выделено 10011,343 тыс. руб. 3)подпрограмма "Социальная поддержка населения в сфере образования" (2013 - 2015 годы) направлена на: осуществление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 256,450 тыс. руб.; компенсации расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется из местных бюджетов, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области – 3727,002 тыс. руб.; предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам учреждений образования (за исключением педагогических работников), работающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области – 9,500 тыс. руб. В бюджете Жирятинского района в 2013 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Жирятинского района (2013 -2015 годы) в 2013 первоначально предусмотрено 71 986 373,29руб., с учетом уточнений -88886383,36руб., исполнено – 88886383,36 руб. В ходе реализации муниципальной программы в 2013 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов – 28,4%; Доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей – 32%; Увеличение объемов финансовых средств, направленных на развитие информационно-коммуникативных технологий в сфере образования – 5%; Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием – 55%; Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ – 100%; Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме – 100%; Доля образовательных учреждений, использующих систему электронного документооборота – 20 %; Доля педагогических работников, повысивших уровень профессионального мастерства – 35%, прошедших аттестацию– 35%; Количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 1 компьютер -6 человек. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования Жирятинского района (2013 -2015 годы) -100 баллов, программа высокоэффективная. Реализация программы признается целесообразной. |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации района                И.В. Тищенко