МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ

ТЕРРИТОРИЙ ЖИРЯТИНСКОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД

ДО 2020 ГОДА»

ПАСПОРТ

муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий

Жирятинского района Брянской области 
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

| Наименование Программы | - муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Жирятинского района Брянской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, постановление Правительства Российской Федерации от № «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» Распоряжение администрации Жирятинского района от 20.09.2013г. № 290/-р «О создании рабочей группы по разработке муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Жирятинского района Брянской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Жирятинского района Брянской области |
| Разработчик Программы | - администрация Жирятинского района Брянской области |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы: - улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Жирятинского района; - улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Жирятинского района за счет реализации инфра- структурных мероприятий в рамках Программы; - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Жирятинского района; - активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Жирятинского района, в решении вопросов местного значения; - формирование в Брянской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Жирятинского района. Основными задачами Программы являются: - удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Жирятинского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов; - повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий Жирятинского района объектами социальной и инженерной инфраструктуры; - реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Жирятинского района с помощью грантовой поддержки; |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | а) ввод (приобретение) 6800 кв. м жилья для граждан, проживающих в сельской местности Жирятинского района, в том числе 4100 кв.м для молодых семей и молодых специалистов; - сокращение числа сельских семей района, нуждающихся в улучшении жилищных условий – на 65 %, в том числе молодых семей и молодых специалистов – на 82 %; б) ввод в действие объектов социальной сферы: - общеобразовательного учреждения дошкольного образования на 40 мест; - плоскостного спортивного сооружения общей площадью 15000 кв.м; - увеличение численности сельского населения района, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями на 2600 человек; в) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: - увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом с 77,7 % до 95 %; - 11,3 км локальных водопроводов; - увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 70,9 % до 95 %; г) 50 рабочих мест, созданных на сельских территориях Жирятинского района в результате реализации Программы |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годы I этап – 2014-2017 годы; II этап – 2018-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 397,0млн. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 136,31 млн. рублей; - средства бюджета области) – 175,74 млн. рублей; - средства бюджета Жирятинского района – 13,85млн. рублей; - средства бюджетов сельских поселений Жирятинского района – 4,8 млн. рублей; - средства внебюджетных источников – 66,3 млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | а) Улучшение жилищных условий 67 сельских семей, в том числе 54 молодых семей и молодых специалистов; б) Удовлетворение потребностей организаций АПК Жирятинского района в молодых специалистах на 65 % и социальной сферы - на 100 %; в) Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения Жирятинского района на 1,5 % и ожидаемой продолжительности жизни – на 5 %; г) Достижение совокупного экономического эффекта в объеме _____ млн. рублей, в том числе за счет: - прироста продукции сельского хозяйства на основе улучшения условий жизни специалистов АПК 20,0 млн. рублей; - реализации мероприятий по развитию газификации и водоснабжения – 23,1 млн. рублей; - привлечения внебюджетных средств – 66,3 млн. рублей. |

### Характеристика проблемы

  - Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий муниципального района

На сельской территории Жирятинского района (далее - Муниципальный район) располагается три сельских поселения.

Общая площадь сельской территории Муниципального района составляет 743,2 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 42837 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приведена в таблице 1.

Таблица 1

##### Характеристика землепользования на территории

Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории Муниципального района | кв.км | 743,2 |  |
| 1.1 | - леса | кв. км | 121,7 |  |
| 1.2 | - водоемы | кв. км | 4,38 |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов | га | 50 |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 35 |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного назначения - всего | га | 42837 |  |
|  | - в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур | га | 19846 |  |
|  |  | % | 46 |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 12 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 14233 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 450 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 90900 |  |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 6 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 1356 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 15 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 14880 |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 2622 |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 4257 |  |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га | 51763 |  |

1.2.  Сельское население Муниципального района

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 года составила 7227 человек, в том числе трудоспособного населения 4420 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения  характеризуется следующими данными (таблица 2):

- сельскохозяйственное производство - 496человек (11,2 %);

- организации бюджетной сферы - 830человек (18,8  %);

- организации несельскохозяйственной сферы - 513 человек (11,6 %);

- личное подсобное хозяйство - 1231 человек (27,9 %);

- работает за пределами сельской территории Муниципального района -1155 человек (26,0%);

- не обеспечено работой -65 человек (1,5%).

Дефицит кадров в сфере АПК Муниципального района составляет 49 человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы -4 человека.

Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году составил 5203 рублей на человека.

Таблица 2

##### Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

##### Жирятинского района по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельских поселений в составе Муниципального района | Численность сельского населения Муниципального района (чел.) |  |  |  |  |  | Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Муниципального района (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по возрастным группам |  |  |  |  | Наличие трудоспособного сельского населения - всего | Занято на территории Муниципального района |  |  |  |  |  | Работает за пределами территории Муниииципального района | Не обеспечено работой | Уровень безработицы (%) | Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.) |
|  |  |  | До 7 лет | 7-18 лет | 18-35 лет | 35-60 лет | Свыше 60 лет |  | Всего | В том числе |  |  |  | Уровень занятости сельского населения Муниципального района (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В сельскохозяйственном производстве | В организациях бюджетной сферы | В прочих организациях | В личном подсобном хозяйстве |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Воробейнское | 2058 | 110 | 209 | 390 | 934 | 415 | 1179 | 766 | 42 | 197 | 52 | 475 | 65,0 | 364 | 19 | 2,4 | 5214 |
|  | Жирятинское | 4373 | 333 | 449 | 1187 | 1467 | 937 | 2665 | 1884 | 440 | 537 | 380 | 527 | 70,7 | 660 | 31 | 1,14 | 5280,0 |
|  | Морачевское | 796 | 41 | 69 | 167 | 390 | 129 | 576 | 420 | 14 | 96 | 81 | 229 |  | 131 | 15 | 5,3 | 4298,0 |
|  | Всего | 7227 | 484 | 727 | 1744 | 2791 | 1481 | 4420 | 3070 | 496 | 830 | 513 | 1231 | 69,4 | 1155 | 65 | 1,7 | 5203,0 |

1.3. Развитие агропромышленного комплекса Муниципального района

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Муниципального района  является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Муниципального района осуществляют производственную деятельность 12 сельскохозяйственных организаций, 6 крестьянских (фермерских) хозяйств и 2622 личных подсобных хозяйства.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса  Жирятинского района

| № п/п | Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных мероприятий | Характеристика хозяйствующего субъекта АПК |  |  |  | Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организацион-но-правовая форма и наименование | Основные направления хозяйственной деятельности | Среднегодовой объем производства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование инвестиционного мероприятия (проекта) | Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта) (млн. руб.) | В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы |  |
|  |  |  |  | физ. ед. | млн. руб |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект) | Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы (млн. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Жирятинское сельское поселение | частная | Смешанное сельское хозяйство(растениеводство в сочетании с животноводством) | 122084 | 1004,4 | Создание экологической фермы | 15,0 |  |  |
| 2. | Морачевское сельское поселение | частная | Смешанное сельское хозяйство(растениеводство в сочетании с животноводством | 753 | 488,3 | Строительство фермы по содержанию КРС на 3500 голов маточного поголовья КРС ООО «Брянская мясная компания» | 585,0 |  |  |

1.4  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Муниципального района

.

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Муниципального района на 01.01.2013 года составляет 205300  кв. метров, в том числе:

- многоквартирные жилые дома – 22480,9 кв. м (11,0 %);

- индивидуальные жилые дома.  – 182819,1 кв. м (89,0 %).

Обеспеченность жильем в 2012 году  составила   28,4    кв. м  в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 103сельская семья (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - 32 сельских семьи), в том числе  сельских молодых семей и молодых специалистов-66, (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - 7сельских молодых семей и молодых специалистов).

Таблица 4

Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Жирятинского района  на 01. 01. 2013 года

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общие данные |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (домов/человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во квартир | Общ. площадь (кв.м) |  |  | Кол-во жителей (чел.) | Уровень Обеспеченности жильем (кв.м/чел.) | Центральный водопровод |  | Сетевой газ |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе ветхий и аварийный жилфонд |  |  |  | домов (квартир) | человек | Домов (квартир) | человек |
|  |  |  |  |  | Площадь | % к общему наличию |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Многоквартирный жилищный фонд | 26 | 350 | 22480,9 |  |  | 725 | 31,0 | 332 | 725 | 278 | 629 |
|  | Воробейнское с/поселение | 4 | 60 | 1223,8 |  |  | 58 | 21,1 | 60 | 58 | 4 | 8 |
|  | Жирятинское с/поселение | 19 | 270 | 20233,7 |  |  | 615 | 32,9 | 270 | 615 | 270 | 615 |
|  | Морачевское с/поселение | 3 | 20 | 1023,4 |  |  | 52 | 19,7 | 2 | 52 | 4 | 6 |
| 2 | Индивидуальный жилищный фонд | 2341 | 2341 | 182819,1 |  |  | 6502 | 28,1 | 1629 | 4405 | 1812 | 5103 |
|  | Воробейнское с/поселение | 851 | 851 | 33776,1 |  |  | 2000 | 16,9 | 272 | 967 | 491 | 1718 |
|  | Жирятинское с/поселение | 1245 | 1245 | 137066,0 |  |  | 3758 | 36,5 | 1162 | 2989 | 1159 | 3013 |
|  | Морачевское с/поселение | 245 | 245 | 11977,0 |  |  | 744 | 16,1 | 195 | 449 | 162 | 372 |
|  | Итого по Муниципальному району | 2367 | 2691 | 205300,0 |  |  | 7227 | 28,4 | 1961 | 5124 | 2090 | 5732 |

Таблица 5

##### Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

##### в сельских поселениях Жирятинского района  по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общеобразовательные школы |  |  |  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | ФАПы и офисы врача общей практики |  |  | Культурно-досуговые учреждения |  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (ед.) | Мощность – ученических мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Мощность – детских мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Наличие (ед.) | Мощность – посадочных мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Наличие (ед.) | Площадь – кв.м | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Воробейнское | 5 | 705 | Уд. | 100,0 | 1 | 10 | Уд. | 100 | 6 | 0,29 | Уд. | 6 | 850 | Уд. | 41,3 | 3 | 3500,0 | Уд. | 170,0 |
|  | Жирятинское | 3 | 550 | Уд. | 100,0 | 2 | 95 | Уд. | 80,5 | 3 | 0,22 | Уд. | 3 | 470 | Уд. | 10,7 | 2 | 2500,0 | Уд. | 57,2 |
|  | Морачевское | 1 | 196 | Уд. | 100,0 | 1 | 10 | Уд. | 100,0 | 3 | 0,36 | уд | 3 | 526 | Уд. | 66,0 | - | - |  |  |
|  | Итого по Муниципальному району | 9 | 1451 | Уд. | 100,0 | 4 | 115 | Уд. | 85,8 | 12 | 0,17 | Уд. | 12 | 1846 | уд | 25,5 | 5 | 6000,0 | Уд. | 83,0 |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом –72,9 %, сетевым газоснабжением – 77,7%.

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Муниципального района функционируют:

- 9 общеобразовательных школ и 2 филиала на 1451 ученических мест;

- 4 детских сада на 115 мест;

- 12 фельдшерско-акушерских пункта;

- 12 учреждений культурно-досугового типа на 1846 мест;

- 5 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 600,0 кв.м.

Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального района объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Таблица 6

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов

социальной сферы в Жирятинском районе на 01.01. 2013 г.

| № п/п | Наименование объекта в сельском поселении | Обеспеченность коммунальными услугами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | Канализация |
|  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Воробейнское |  | 18 | 12 |  | 7 |  |
|  | школы |  | 5 | 5 |  | 5 |  |
|  | Дома культуры,клубы |  | 6 |  |  | 2 |  |
|  | ФАПы |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  | Детские сады |  | 1 | 1 | - | - |  |
| 2. | Жирятинское | 8 | 4 | 11 | 1 | 4 |  |
|  | школы | 2 | 1 | 3 |  | 1 |  |
|  | Дома культуры,клубы | 2 | 1 | 3 |  | 1 |  |
|  | ФАПы | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Детские сады | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | Жирятинска ЦРБ | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 3. | Морачевское с/поселение |  | 10 | 8 |  | 9 |  |
|  | школы |  | 3 | 3 |  | 3 |  |
|  | Дома культуры, клубы |  | 3 | 1 |  | 2 |  |
|  | ФАПы |  | 3 | 3 |  | 3 |  |
|  | Детские сады |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | Итого | 8 | 32 | 31 | 1 | 20 |  |

1.5. Газоснабжение

На 01.01.2013 года в сельских поселениях Муниципального района к системе сетевого газоснабжения подключены 29 из 58 населенных пунктов, в том числе в 25-ти населенных пунктах с число личных хозяйств составляет менее десяти.

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 77,7% жилищного фонда сельских поселений Муниципального района.

В период 2014-2020 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению следующих населенных пунктов сельских поселений:

-Жирятинского – н.п. Княжичи, Павловичи,Литовники;

-Воробейнского – н.п. Горицы.

1.6. Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Муниципального района включает в себя 40 артезианских скважин, 2,2 км напорных водоводов, 40 водопроводных башен, 73,6 км поселковых водопроводных сетей. Открытых водозаборов не имеется. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Муниципального района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Муниципального района около 65%.

На текущий момент более 60% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 72,9 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 28% сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 11,3% сельского населения Муниципального района получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 11,3 км в сельских поселениях.

1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2013 года централизованные системы теплоснабжения имеются только в двух населенных пунктах Жирятинского сельского поселения Муниципального района. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 35%.

Центральной канализации не имеется.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован в шести населенных пунктах Жирятинского сельского поселения Муниципального района.

Вывоз ТБО на захоронение производится на полигон твердых бытовых отходов в н.п. Комягино.

Таблица 7

### Характеристика действующей системы газоснабжения

### в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Межпоселковые газопроводы (км) |  |  | Распределительные газопроводы (км) |  |  | Кол-во домов (квартир), подключенных к сетевому газоснабжению |  | Кол-во объектов социальной сферы, подключенных к сетевому газоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Кол-во (ед) | % к общему наличию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Воробейнское | 30 | 2009 |  | 34 | 2001-2010 |  | 495 | 54,3 | 7 | 38,9 |
|  | Жирятинское | 29 | 2001 |  | 100 | 2002-2005 |  | 1429 | 94,3 | 4 | 33,3 |
|  | Морачевское | 12 | 2005 |  | 15 | 2005-2006 |  | 166 | 62,6 | 9 | 90,0 |
|  | Итого по Муниципальному району | 71 | 2001-2009 |  | 149 | 2001-2010 |  | 2090 | 77,7 | 20 | 50,0 |

Таблица 8

Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях Муниципального района на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Насосные станции (ед.) |  |  | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Напорный водовод (км) |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Воробейнское |  |  |  | 13 | 1960-1965 | 80 |  |  |  | 13 | 1960-1965 | 80 | 22,5 | 1970 | 65 | 50 | 1976 | 49 | 1025 | 49,8 |
|  | Жирятинское |  |  |  | 20 | 1960-1970 | 80 | 2,2 | 2003 | 20 | 20 | 1960-1970 | 80 | 42,1 | 1970 | 65 | 10 | 1980 | 35 | 3604 | 82,4 |
|  | Морачевское |  |  |  | 7 | 1969-1975 | 85 |  |  |  | 7 | 1969-1975 | 85 | 9,0 | 1965 | 70 | 25 | 1977 | 49 | 495 | 62,6 |
|  | Итого по Муниципальному району |  |  |  | 40 | 1960-1975 | 83 | 2,2 | 2003 | 20 | 40 | 1960-1975 | 83 | 73,6 | 1965-1970 | 66,7 | 85 | 1976-1980 | 44 | 5124 | 70,9 |

#### Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Муниципального района посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Брянской области  позитивного отношения к развитию сельских территорий Муниципального района.

Основными задачами Программы являются:

- удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Муниципального района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Муниципального района с помощью грантовой поддержки;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Муниципального района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 9.

Таблица 9

#### Целевые индикаторы и  показатели  Программы

| № п/п | Наименование | Един. измер. | 2013 (базовый) | Прогноз по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  | Отношение 2020 г. к 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Демографические показатели в Муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность сельского населения | тыс. чел. | 7227 | 7190 | 7190 | 7200 | 7210 | 7220 | 7225 | 7250 | 1,00 |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 4420 | 4439 | 4432 | 4435 | 4440 | 4437 | 4443 | 4450 | 1,0 |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) |  | 10,79 | 10,35 | 10,50 | 10,57 | 10,6 | 10,63 | 10,8 | 10,95 | 1,01 |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) |  | 14,34 | 14,35 | 14,41 | 14,5 | 14,27 | 14,2 | 14,15 | 14,1 | 0,98 |
| 2 | Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 103 | 87 | 74 | 63 | 54 | 50 | 42 | 36 | 0,35 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 66 | 50 | 42 | 31 | 26 | 22 | 17 | 12 | 0,18 |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | тыс.кв.м | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м | 1,145 | 1,2 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |  |
| 2.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 17 | 16 | 13 | 11 | 9 | 4 | 8 | 6 | 0,4 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 16 | 16 | 8 | 11 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0,3 |
| 2.2 | Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 575 | 570 | 580 | 590 | 579 | 580 | 582 | 585 | 1,01 |
| 2.2.2 | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 575 | 570 | 580 | 590 | 579 | 580 | 582 | 585 | 1,01 |
| 2.2..3 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.4 | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений | мест |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Наличие ФАПов в сельских поселениях | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 102 | 12 | 12 | 1,0 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3.2 | Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 02.3.3 | Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 7.3.4 | Ввод в действие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3.5 | Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3.6 | Прирост сельского населения, обеспеченного офисами врача общей практики | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  |  | кв.м | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  | 15000,0 |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел. |  |  |  | 2600,0 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1,0 |
|  |  | мест | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1,0 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Газоснабжение сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов газоснабжения | % | 14 | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района | % | 77,7 | 78,2 | 80,1 | 80,5 | 85,0 | 87,5 | 90,0 | 95,0 |  |
| 2.7 | Водоснабжение в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | Км73,6 | 0,4 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| 2.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 65 | 64,6 | 64,3 | 64,1 | 64,0 | 64,0 | 64,1 | 64,1 | 0,9 |
| 2.7.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 72,9 | 75,3 | 76,0 | 79,0 | 85,0 | 90,0 | 93,0 | 95,0 | 1,3 |
| 3 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.2 | Объем жилищной застройки | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. |  | 3 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 4.2 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. |  | 170 | 50 | 150 | 45 |  |  |  |  |
| 5 | Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Создание рабочих мест в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество созданных рабочих мест | ед. |  |  | 15 |  | 35 |  |  |  |  |

### Мероприятия Программы

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Муниципального района, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений Муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети общеобразовательных учреждений;

б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики;

в) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

д) развитие газификации;

е) развитие водоснабжения;

ж) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Муниципального района.

4. Поощрение и популяризация достижений в сельском развитии Муниципального района.

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Таблица 10

Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений Муниципального района в период реализации Программы

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего, в том числе: |  | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1 | ООО «Дружба» | чел | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | ООО «Дружба-2» |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | ООО «Мясная корпорация» |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | ООО АПХ «Мироторг» |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего, в том числе: | чел | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1 | Морачевская СОШ |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Жирятинская СОШ |  | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3 | Воробейнская СОШ |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего, в том числе | чел | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3.1 | Жирятинская ЦРБ |  | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего, в том числе | чел | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.1 | Жирятинский КДЦ |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего, В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | наименование учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 38 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |

Таблица 11

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Муниципального района – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв. м | 2700 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 |
|  |  | млн. руб. | 108,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 12,0 |
| 1.1 | Жирятинское с/поселение | домов | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв. м | 2700 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 |
| 1.2 |  | Млн.руб. | 108,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 12,0 |
| 2. | Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв. м | 4100 | 1200 | 600 | 800 | 400 | 300 | 400 | 400 |
|  |  | млн. руб. | 131,0 | 20,0 | 10,0 | 25,0 | 14,0 | 25,0 | 16,0 | 21,0 |
| 2.1 | Жирятинское с/поселение | домов | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв. м | 4100 | 1200 | 600 | 800 | 400 | 300 | 400 | 400 |
| 2.2 |  | Млн.руб. | 131,0 | 20,0 | 10,0 | 25,0 | 14,0 | 25,0 | 16,0 | 21,0 |
|  |  | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 43 | 15 | 15 | 13 |  |  |  |  |
| 1.1 | Жирятинское с/поселение- Страшевичская СОШ | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 43 | 15 | 15 | 13 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство учреждений культурно-досугового типа– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | кв. м | 15000 |  |  | 15000 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 1,0 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.1 | Жирятинское с/поселение | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | кв. м | 15000 |  |  | 15000 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 1,0 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.2 |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | км | 15,3 | 4,3 | 8,5 | 2,5 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 9,1 | 2,5 | 5,1 | 1,5 |  |  |  |  |
| 1.1 | Воробейнское с/п-2014г.-Горицы,Воробейня;2015г-д. Клинок | км | 5,1 | 1,6 | 3,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 3,0 | 0,9 | 2,1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Жирятинскоес/п-2014г.-Княжичи,2015г-Павловичи,2016г.-Литовники | км | 8,7 | 2,7 | 3,5 | 2,5 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 5,1 | 1,6 | 2,0 | 1,5 |  |  |  |  |
| 1.3 | Морачевское - с. Княвичи, с. Морачево | км | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство локальных сетей водоснабжения - всего | млн. руб. | 39,6 | 6,4 | 6,8 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 3,4 | 4,2 |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 10,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |  |
|  | - строительство водоводов | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
|  |  | млн.руб | 8,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 1,6 |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 11,3 | 1,8 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  | млн.руб | 9,1 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2.1 | В том числе в разрезе сельских поселений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жирятинское с/п | млн. руб. | 9,6 | 2,3 | 4,5 | 1,2 |  | 0,8 |  | 0,8 |
|  | - строительство артезианских скважин (д. Заречное) | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,1 |  | 2,1 |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен-с.Савлуково,Заречное,Макарово,Елисеевичи | ед. | 4 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 3,2 | 0,8 | 0,8 |  |  | 0,8 |  | 0,8 |
|  | - строительство распределительного водопровода-Савлуково,Кучеево,Колычево,Заречное | Км Млн.руб. | 5,3 4,3 | 1,8 1,5 | 2 1,6 | 1,5 1,2 |  |  |  |  |
|  | Воробейнское с/п | Млн.руб | 27,4 | 4,1 | 2,0 | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | - строительство артезианских скважин-Бабыничи,Клинок,Анохово,Рубча | ед. | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 8,4 | 2,1 |  | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен-Рубча,Буда,Бабыничи,Клинок,Анохово | ед. | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | млн.руб | 4,0 |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | - строительство распределительного водопровода-с.Воробейня-1,0;Кульнево-1,3;рубча-2,5;Буда-1,0;Бабыничи-3,0;Клинок-2,0;Мехово-1,0;Норино-1,3;Анохово-3,5;Горицы-0,3;Синьково-0,4;Ожоги-0,8;Колодня-0,3;П.Новосоветский-0,4; | Км Млн. руб. | 18,8 15,0 | 2,5 2,0 | 2,5 2,0 | 2,5 2,0 | 2,8 2,2 | 2,8 2,2 | 2,8 2,3 | 2,9 2,3 |
|  | Морачевское с/п | Млн.руб. | 2,6 |  | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,8 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода-Морачево-0,5;Княвичи-0,7;Высокое-1,1 | км | 2,3 |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
|  |  | млн.руб | 1,8 |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Таблица 10

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельских поселениях Муниципального района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в Жирятинском с/п – всего, | млн. руб. | 56,1 | 4,6 | 48,0 | 2,5 |  |  | 1,0 |  |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог | км | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 4,9 |  | 4,0 | 0,9 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 2,6 |  | 2,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Линия уличного освещения | км | 2,4 |  |  | 2,4 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб | 1,4 | 0,6 | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Строительство газопровода низкого давления(н.п.Творишичи-2014г.,пер.Строительный с.Жирятино-2015г.) | км | 2,6 | 1,0 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,4 | 0,6 | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб | 2,4 |  | 1,6 | 0,8 |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Строительство водопровода(с.Творишичи,с.Жирятино) | км | 2,4 |  | 1,6 | 0,8 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,4 |  | 1,6 | 0,8 |  |  |  |  |
| 1.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб | 43,4 |  | 41,6 | 0,8 |  |  | 1,0 |  |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы(Страшевичская СОШ) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров(с.Творишичи.с.Жирятино) | км | 2,4 |  | 1,6 | 0,8 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,4 |  | 1,6 | 0,8 |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Озеленение улиц и площадей | кв. м | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  | млн.руб | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |  |

Таблица 15

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских

поселений Муниципального района

| № п/п | Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство детских площадок (н.п.Жирятино, Страшевичи, Княвичи, Морачево, Воробейня, Колодня) | Млн. руб. | 6,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 2 | Строительство парков (с. Жирятино) | Млн.руб | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 8,5 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 |  |  |  |

Таблица 16

Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организация и проведение конкурса «лучший дворик», «Лучшая усадьба» среди сельских поселений района | млн. руб. | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | млн. руб. | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

### Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области (края, республики), района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 397,0 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 136,31 млн. рублей;

за счет средств бюджета Брянской области  – 175,74 млн. рублей;

за счет средств бюджета Жирятинского района  –   13,85 млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений -4,8 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 66,3 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 17.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Таблица 17

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

в 2014-2020 годах

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района,– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 108,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 12,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 32,4 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,6 |
|  |  | - региональный бюджет | 43,2 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 4,8 |
|  |  | - районный бюджет | 5,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 27,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
| 1.1 | Жирятинское с/поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 108,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 12,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 32,4 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,6 |
|  |  | - региональный бюджет | 43,2 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 4,8 |
|  |  | - районный бюджет | 5,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 27,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
| 2. | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 131,0 | 20, | 10,0 | 25,0 | 14,0 | 25,0 | 16,0 | 21,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 39,3 | 6,0 | 3,0 | 7,5 | 4,2 | 7,5 | 4,8 | 6,3 |
|  |  | - региональный бюджет | 52,4 | 8,0 | 4,0 | 10,0 | 5,6 | 10,0 | 6,4 | 8,4 |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 39,3 | 6,0 | 3,0 | 7,5 | 4,2 | 7,5 | 4,8 | 6,3 |
| 2.1 | Жирятинское с/поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 131,0 | 20, | 10,0 | 25,0 | 14,0 | 25,0 | 16,0 | 21,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 39,3 | 6,0 | 3,0 | 7,5 | 4,2 | 7,5 | 4,8 | 6,3 |
|  |  | - региональный бюджет | 52,4 | 8,0 | 4,0 | 10,0 | 5,6 | 10,0 | 6,4 | 8,4 |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 39,3 | 6,0 | 3,0 | 7,5 | 4,2 | 7,5 | 4,8 | 6,3 |
| 3 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 43,0 | 15,0 | 15,0 | 13,0 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 13,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 27,7 | 9,7 | 9,7 | 8,3 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 2,3 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жирятинское с/поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 43,0 | 15,0 | 15,0 | 13,0 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 13,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 27,7 | 9,7 | 9,7 | 8,3 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 2,3 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство учреждений культурно-досугового типах– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство плоскостных спортивных сооружений– всего в том числе по населенным пунктам: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Жирятинское с/поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство распределительных сетей газопровода - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 9,1 | 2,5 | 5,1 | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 2,7 | 0,8 | 1,4 | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 5,5 | 1,4 | 3,2 | 0,9 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 0,1 |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Воробейнское | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 3,0 | 0,9 | 2,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,9 | 0,3 | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 1,8 | 0,5 | 1,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,3 | 0,1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Жирятинское | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 5,1 | 1,6 | 2,0 | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 3,1 | 0,9 | 1,3 | 0,9 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Морачевское | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 39,6 | 6,4 | 6,8 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 3,4 | 4,2 |
|  |  | - федеральный бюджет | 11,9 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,1 | 1,3 |
|  |  | - региональный бюджет | 23,7 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 1,9 | 2,5 |
|  |  | - районный бюджет | 2,0 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | - бюджет МО | 2,0 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Жирятинское с/поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 9,6 | 2,3 | 4,5 | 1,2 |  | 0,8 |  | 0,8 |
|  |  | - федеральный бюджет | 2,7 | 0,7 | 1,4 | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |
|  |  | - региональный бюджет | 6,2 | 1,5 | 2,9 | 0,8 |  | 0,5 |  | 0,5 |
|  |  | - районный бюджет | 0,4 |  | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 0,3 | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Воробейнское с/поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 27,4 | 4,1 | 2,0 | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 3,1 | 3,1 |
|  |  | - федеральный бюджет | 8,2 | 1,2 | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,9 | 1,0 |
|  |  | - региональный бюджет | 16,4 | 2,5 | 1,2 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 1,3 | 1,9 |
|  |  | - районный бюджет | 1,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,1 |
|  |  | - бюджет МО | 1,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,1 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Морачевское с/поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,6 |  | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,8 |  | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | - региональный бюджет | 1,6 |  | 0,16 | 0,18 | 0,76 | 0,16 | 0,17 | 0,17 |
|  |  | - районный бюджет | 0,1 |  | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | - бюджет МО | 0,1 |  | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 56,1 | 4,6 | 48,0 | 2,5 |  |  | 1,0 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 28,0 | 2,3 | 24,0 | 1,2 |  |  | 0,5 |  |
|  |  | - региональный бюджет | 22,5 | 1,9 | 19,2 | 1,1 |  |  | 0,3 |  |
|  |  | - районный бюджет | 2,8 | 0,2 | 2,4 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
|  |  | - бюджет МО | 2,8 | 0,2 | 2,4 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Жирятинское с/поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 56,1 | 4,6 | 48,0 | 2,5 |  |  | 1,0 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 28,0 | 2,3 | 24,0 | 1,2 |  |  | 0,5 |  |
|  |  | - региональный бюджет | 22,5 | 1,9 | 19,2 | 1,1 |  |  | 0,3 |  |
|  |  | - районный бюджет | 2,8 | 0,2 | 2,4 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
|  |  | - бюджет МО | 2,8 | 0,2 | 2,4 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Муниципального района- всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 8,5 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 8,5 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Жирятинское с/поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 4,5 | 1,0 |  | 2,5 | 1,0 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,5 | 1,0 |  | 2,5 | 1,0 |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Воробейнское с/поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 2,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Морачевское с/поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 2,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реализации проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района, в том числе по проектам: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,21 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | - региональный бюджет | 0,14 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | - районный бюджет | 0,35 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Организация и проведение конкурса «Лучший дворик», «Лучшая усадьба» среди сельских поселений района | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,21 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | - региональный бюджет | 0,14 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | - районный бюджет | 0,35 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по всем мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 397,0 | 67,6 | 102,0 | 69,0 | 37,3 | 47,3 | 36,5 | 37,3 |
|  |  | - федеральный бюджет | 136,31 | 23,33 | 40,73 | 23,73 | 11,93 | 14,13 | 11,23 | 11,23 |
|  |  | - региональный бюджет | 175,74 | 31,32 | 46,52 | 31,22 | 15,72 | 20,22 | 15,02 | 15,72 |
|  |  | - районный бюджет | 13,85 | 2,45 | 4,95 | 2,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,85 |
|  |  | - бюджет МО | 4,8 | 0,5 | 2,8 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
|  |  | - внебюджетные источники | 66,3 | 10,0 | 7,0 | 11,5 | 8,2 | 11,5 | 8,8 | 9,3 |

- Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Муниципального района.

Администрация Муниципального района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

- Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.