РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Жирятинского района

Финансовый отдел

*242030 с. Жирятино, Брянской области,*

 *ул. Мира, 10, тел.(48344) 3-06-03*

 ОГРН 1023201936977, Главе Жирятинского

 ИНН 3211000647, КПП 321101001 сельского поселения

 \_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А.Гольмакову

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Администрация Жирятинского района в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жирятинского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Жирятинского района от 30.10.2014 года № С- 15/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жирятинского сельского поселения» представляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Жирятинского сельского поселения «Комплексное социально- экономическое развитие Жирятинского сельского поселения» (2020-2022 годы) за 2020 год.

 Глава администрации района Антюхов Л.А.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Комплексное социально-экономическое развитие

Жирятинского сельского поселения» (2020-2022 годы) за 2020 год

 Целью муниципальной программы является её реализация, разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Жирятинского сельского поселения, последовательного повышения уровня жизни населения сельского поселения на основе устойчивого и полноценного развития территории (социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, сферы услуг), защита интересов и безопасности во всех сферах деятельности и жизнеобеспечения.

 Задачи муниципальной программы:

 -создание условий для улучшения социального положения и благосостояния жителей сельского поселения;

 -повышение уровня собираемости налогов;

 - повышение качества услуг, оказываемых населению в социальной сфере;

 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

-создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

-обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

-организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

-организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

-организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

-содействие развитию сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

-организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;

 -оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

 -другие.

Целевые индикаторы:

- Выполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета Жирятинского сельского поселения по сравнению с предыдущим годом уменьшилось – 34,58%;

-реализация запланированных мероприятий муниципальной программы Жирятинского сельского поселения – 96,39%.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с постановлением администрации Жирятинского района от 15.10.2014 года №С- 15/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жирятинского сельского поселения».

 В бюджете сельского поселения в 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие Жирятинского сельского поселения» (2020-2022 годы) первоначально предусмотрено 21312947,35 рубля с учетом уточнений –27541140,27 рубля, исполнено –26547506,27 рубля, в том числе:

 -информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления -33998,80 рубля,

-осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 222211,66 рубля,

 -обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним -14676913,74 рублей,

 -обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним за счет средств местного бюджета -936824,28 рубля

 -развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения

 -2701514,29 рубля,

 -уличное освещение – 2017946,84 рубля,

 - озеленение территории -25920,00 рублей

-организация и содержание мест захоронения (кладбищ) –83485,41 рубля,

 -прочие мероприятия по благоустройству – 589086,15 рубля,
 - мероприятия по работе с детьми и молодежью – 9000,00 рублей,

 -межбюджетные трансферты бюджету района на передаваемые полномочия по решению отдельных вопросов местного значения сельских поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры - 2804190,50 рубля,

 В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

 - уменьшение налоговых и неналоговых доходов бюджета Жирятинского сельского поселения по сравнению с предыдущим годом 34,58 %;

-реализация запланированных мероприятий муниципальной программы Жирятинского сельского поселения 96,20%.

 Оценка эффективности программы – 95 балла. Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжать финансирование мероприятий.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

«Комплексное социально-экономическое развитие Жирятинского сельского поселения» (2020-2022 годы) за 2020 год

 (название Программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах(Z) | Весовой коэффициент критерия(N) | Оценка по критерию(Z х N) | Примечание |
| *1* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1. Соответствие Программы системе приоритетов** **социально-экономического развития муниципального образования** |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** |
| *2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году* |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году  | 10 | 2 | 20 |  |
| *2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации* |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации  |  |  |  |  |
| **3. Уровень финансового обеспечения Программы** |
| 3.1.Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | 10 | 2 | 20 |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации |  |  |  |  |
| **4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов** |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | 8 | 3,0 | 24 |  |
| **ИТОГО** | Х | Х | 94 | Х |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Комплексное социально-экономическое развитие Жирятинского**

 **сельского поселения» (2020-2022 годы)**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Ответственный исполнитель | Запланировано,руб. | Запланировано с учетом изменений, руб.  | Исполнено,руб. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5\*100 |
| 1 | Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | Администрация Жирятинского района | 10000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Администрация Жирятинского района | 35000 | 49080 | 38998,80 | 79,46 |
| 3 |  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  | Администрация Жирятинского района | 202197 | 222211,66 | 222211,66 | 100,00 |
| 4 | Мероприятия в сфере пожарной безопасности | Администрация Жирятинского района | 15000 | 0,00 | 000 | 0,00 |
| 5 | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения | Администра-ция Жирятин-ского района | 14288121 | 18436134,11 | 18315252,31 | 99,34 |
| 6 |  Организация и обеспечение освещения улиц | Администрация Жирятинского района | 1684020 | 2059020 | 2017946,84 | 98,01 |
| 7 |  Озеленение территории  | Администрация Жирятинского района | 85000 | 25920 | 25920 | 100,00 |
| 8 |  Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)  | Администрация Жирятинского района | 170572 | 152572 | 83485,51 | 54,72 |
| 9 |  Мероприятия по благоустройству | Администрация Жирятинского района | 289838 | 623838 | 589086,15 | 94,73 |
| 10 | Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования | Администрация Жирятинского района |  | 1000000 | 1000000 | 100,00 |
| 11 |  Мероприятия по работе с детьми и молодежью  | Администрация Жирятинского района | 15000 | 9000 | 9000 | 100,00 |
| 12 |  Межбюджетные трансферты бюджету района на передаваемые полномочия по решению отдельных вопросов местного значения сельских поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Администрация Жирятинского района | 3063371 | 3521950 | 2804190,50 | 79,62 |
| 13 |  Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом, участие в соревнованиях различного уровня  | Администрация Жирятинского района | 15000 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе  | 19873119 | 26099725,77 | 25106091,77 | 96,20 |

В течение 2020 года в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации Жирятинского района от 26.12.2019 года № С-102 «Об утверждении муниципальной программы Жирятинского сельского поселения «Комплексное социально-экономическое развитие Жирятинского сельского поселения» (2020-2022 годы)» внесено 3 изменения, связанных с финансированием программы (21.04.2020года №с-27, 05.06.2020года №с-30 14.12.2020года №с-74)