Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Комплексное социально-экономическое развитие

Морачевского сельского поселения» (2022-2024 годы) за 2022 год

Целью муниципальной программы является её реализация, разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Морачевского сельского поселения, последовательного повышения уровня жизни населения сельского поселения на основе устойчивого и полноценного развития территории (социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, сферы услуг), защита интересов и безопасности во всех сферах деятельности и жизнеобеспечения.

Задачи муниципальной программы:

-создание условий для улучшения социального положения и благосостояния жителей сельского поселения;

-повышение уровня собираемости налогов;

- повышение качества услуг, оказываемых населению в социальной сфере;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- -обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

-организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

-организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

-организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

-содействие развитию сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

-организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;

-оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

-другие.

Целевые индикаторы муниципальной программы:

-доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета сельского поселения, 0%

- темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения по сравнению с предыдущим годом – 117,0%;

-реализация запланированных мероприятий муниципальной программы Морачевского сельского поселения – 100,0%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Порядком оценки эффективности муниципальных программ Морачевского сельского поселения, утвержденным постановлением Морачевской сельской администрации от 23.10.2013 года № 28 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Морачевского сельского поселения».

В бюджете сельского поселения в 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие Морачевского сельского поселения» (2022-2024 годы) первоначально было предусмотрено 2440527,50 рубля, с учетом уточнений –3362562,28 рубля.

Исполнено – 2965912,00 рублей в том числе:

-осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 100615,61 рубля,

-руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления - 1066998,66 рубля,

- эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования – 509,00 рубля;

- выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы – 69328,20 рубля;

- развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения – 1103573,23 рубля;

- организация и обеспечение освещения улиц – 18902,50 рубля;

- реализация инициативных проектов – 500000,00 рубля;

- организация и содержание мест захоронения (кладбищ) – 100014,80 рубля;

- мероприятия по развитию физической культуры и спорта - 470,00 рубля;

- мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью – 500,00 рубля;

- членские взносы некоммерческим организациям – 5000,00 рубля.

В ходе реализации муниципальной программы в 2022 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета сельского поселения - 0%;

- темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения по сравнению с предыдущим годом - 71,54 %;

-реализация запланированных мероприятий муниципальной программы Морачевского сельского поселения 88,20%.

Оценка эффективности программы – 70 баллов. Качественная характеристика программы – муниципальная программа умеренно эффективная.

Реализация программы – целесообразна, продолжать финансирование мероприятий.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

«Комплексное социально-экономическое развитие Морачевского сельского поселения» (2022-2024 годы) за 2022 год

(название Программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах  (Z) | Весовой коэффициент критерия  (N) | Оценка по критерию  (Z х N) | Примечание |
| *1* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1. Соответствие Программы системе приоритетов**  **социально-экономического развития муниципального образования** | | | | |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** | | | | |
| *2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году* | | | | |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | 10 | 2,0 | 20 |  |
| *2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации* | | | | |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации |  |  |  |  |
| **3. Уровень финансового обеспечения Программы** | | | | |
| 3.1.Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | 10 | 2,0 | 20 |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации |  |  |  |  |
| **4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов** | | | | |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | 0 | 3 | 0 |  |
| **ИТОГО** | Х | Х | **70** | Х |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Комплексное социально-экономическое развитие Морачевского сельского поселения»**

**( 2022-2024 годы) за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Запланировано,  руб. | Запланировано с учетом изменений, руб. | Исполнено,  руб. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные | Морачевская сельская администрация | 95096,50 | 100615,61 | 100615,61 | 100 |
| 2 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Морачевская сельская администрация | 956611,00 | 1080985,00 | 1066998,66 | 98,71 |
| 3 | Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | Морачевская сельская администрация | 4000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | Морачевская сельская администрация | 2300,00 | 509,00 | 509,00 | 100 |
| 5 | Мероприятия в сфере пожарной безопасности | Морачевская сельская администрация | 5000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | Морачевская сельская администрация | 69324,00 | 69329,00 | 69328,20 | 100 |
| 7 | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения | Морачевская сельская администрация | 1241868,00 | 1410038,55 | 1103573,23 | 78,27 |
| 8 | Организация и обеспечение освещения улиц | Морачевская сельская администрация | 23903,00 | 33900,32 | 18902,50 | 55,76 |
| 9 | Реализация инициативных проектов | Морачевская сельская администрация | 30225,00 | 500000,00 | 500000,00 | 100 |
| 10 | Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | Морачевская сельская администрация | 5000,00 | 160014,80 | 100014,48 | 62,5 |
| 10.1 | *в том числе: Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»* | *Морачевская сельская администрация* | *0* | *95014,80* | *95014,80* | *100* |
| 11 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | Морачевская сельская  администрация | 600,00 | 600,00 | 0 | 0 |
| 12 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | Морачевская сельская администрация | 600,00 | 600,00 | 0 | 0 |
| 13 | Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | Морачевская сельская администрация | 500,00 | 470,00 | 470,00 | 100 |
| 14 | Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | Морачевская сельская администрация | 500,00 | 500,00 | 500,0 | 100 |
| 15 | Членские взносы не коммерческим организациям | Морачевская сельская администрация | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 2440527,50 | 3362562,28 | 2965912,00 | 88,20 |

В муниципальную программу «Комплексное социально-экономическое развитие Морачевского сельского поселения» (2022-2024 годы)», утвержденную постановление Морачевской сельской администрации от 30.12.2021 № 30, в течение 2022 года внесено 3 изменения (от 13.05.2022г № 27, от 26.12.2022 г № 44, от 26.12.2022 г № 44), связанные с финансированием программы.

Главный бухгалтер А.С. Лутицкая