**Сводный годовой доклад**

 **о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Жирятинского района за 2020 год**

 В 2020 году на территории района реализовывались мероприятия по 4 муниципальным программам.

 -«Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020-2022 годы),

-«Управление муниципальными финансами Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020-2022 годы),

- «Развитие образования Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020-2022 годы),

-«Управление муниципальным имуществом Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020 -2022 годы)

Анализ исполнения муниципальных программ представлен в таблице:

 (руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы,** **основного мероприятия** | **Утверждено в бюджете 2020 г., руб.** | **Исполнено в 2020 г., руб.** | **% выполнения** | **Исполнено в 2019 г., руб.**  | **Темп роста** **к 2019 году, %** |
| **I. Муниципальная программа Жирятинского района «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020-2022 годы)** | **76 261 988,51** | **70 241 917,02** | **92,1** | **60 123 699,14** | **116,8** |
| *в том числе* |  |  |  |  |  |
| Создание условий для эффективной деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и администрации Жирятинского района | 16 024 944 | 15 678 781,04 | 97,8 | 14 181 175,92 | 110,6 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 5 640 | 5 640 | 100 | 4 980 | 113,3 |
| Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  | 1 849 672,84 | 1 841 608,08 | 99,6 | 1 588 286,55 | 115,9 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | 50 000 | 50 000 | 100 | 19 999,44 | в 2,5 раза |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 10 000 | 9 975,6 | 99,8 | 9 987,32 | 99,9 |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 867 904 | 867 904 | 100 | 652 315,33 | 133,0 |
|  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 622 192,66 | 622 192,66 | 100 | 555 136 | 112,1 |
|  Единые дежурно-диспетчерские службы  | 3 791 982 | 3 784 147,04 | 99,8 | 2 957 000,4 | 128,0 |
|  Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 20 000 | 10 372,65 | 51,9 | 9 885 | 104,9 |
| Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области | 13 092,55 | 13 092,55 | 100 | 13 092,44 | 100,0 |
| Компенсация транспортным организациям части потерь в доход, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  | 305 000 | 254 156 | 83,3 | 291 000 | 87,3 |
| Осуществление отдельных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 216 926 | 216 926 | 100 | 163 029 | 133,1 |
| Поддержка отрасли культуры | 79 354 | 79 354 | 100 | 72 636 | 109,2 |
|  Организация дополнительного образования | 2 602 991,83 | 2 596 870,01 | 99,8 | 2 634 022,66 | 98,6 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 68 400 | 68 400 | 100 | 68 400 | 100 |
| Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 0 | 0 |  | 12 000 |  |
| Библиотеки | 3 260 308 | 3 260 304,75 | 100 | 3 217 938,27 | 101,3 |
| Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы | 4 207 816 | 4 046 236,6 | 95,7 | 4 513 004,51 | 89,2 |
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 63 900 | 63 600 | 99,5 | 63 900 | 99,5 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 3 521 950 | 2 804 190,5 | 79,6 | 2 832 065,5 | 99,0 |
| Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | 1 131 093 | 1 131 091,58 | 100 | 1 028 608,09 | 110,0 |
|  Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей  | 39 000 | 27 000 | 69,2 | 12 000 | в 2,25 раза |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждение приемным родителям | 5 742 900 | 4 180 444,18 | 72,8 | 4 362 154,4 | 95,8 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений  | 3 010 788 | 1 003 596 | 33,3 | 3 010 788 | 33,3 |
|  Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 90 020,65 | 71 492,09 | 79,4 | 17 479,73 | в 4,1 раза |
| Мероприятия в сфере социальной и демографической политики | 35 500 | 34 900 | 98,3 | 19 000 | в 1,8 раза |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 13 000 | 13 000 | 100 | 3 794,9 | 3,4 |
|  Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | 80 000 | 80 000 | 100 | 91 644,64 | 87,3 |
|  Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 15 000 | 14 510 | 96,7 | 0 |  |
| Региональный проект "Спорт-норма жизни" | 3 040 608 | 2 523 984,8 | 83 |  |  |
| Социальные выплаты лицам, удостоенным звания почетного гражданина муниципального образования | 36 000 | 36 000 | 100 | 36 000 | 100 |
|  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области" государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области" | 630 000 | 630 000 | 100 | 1 314 000 | 47,9 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства | 22 032 741,98 | 21 460 718,61 | 97,4 | 10 386 064,11 | 206,6 |
| Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | 543 237 | 529 057,28 | 97,4 | 348 667,52 | 151,7 |
| Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 289 280 | 281 625 | 97,4 | 138 880,47 | 202,8 |
| Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 94,1 | 1 036 114,94 |  |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 886 916 | 886 916 | 100 | 2 127 660 | 41,7 |
| Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области |  0,00 | 0,00 |  | 2 329 788 |  |
| Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения | 1 063 830 | 1 063 830 | 100 |  |  |
|  **II.Муниципальная программа Жирятинского района «Управление муниципальными финансами Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020-2022 годы)** | **4 872 384** | **4 864 853,29** | **99,8** | **4 049 184,3** | **120,1** |
| *в том числе* |  |  |  |  |  |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 4 219 384 | 4 211 853,29 | 99,8 | 3 522 184,3 | 119,6 |
| Реализация государственных полномочий Брянской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 290 000 | 290 000 | 100 | 277 000 | 104,7 |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 363 000 | 363 000 | 100 | 250 000 | 145,2 |
| **III.Муниципальная программа Жирятинского района «Развитие образования Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020-2022 годы)** | **111584460,19** | **109 860 059,57** | **99,5** | **99 140 046,54** | **110,8** |
| *в том числе* |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | 1 849 281 | 1 848 998,59 | 100 | 2 840 931,57 | 65,1 |
| Общеобразовательные организации | 10 290 520,74 | 9 791 029,83 | 95,1 | 12 526 158,31 | 78,2 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях | 14 654 742 | 14 654 487,12 | 100 | 12 445 724,26 | 117,7 |
| Организации дополнительного образования | 1 144 214,4 | 1 144 210,96 | 100 | 1 760 201,96 | 65,0 |
| Развитие детского и юношеского спорта | 926 807 | 926 806,62 | 100 | 1 232 387,33 | 75,2 |
| Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | 1 490 957 | 1 485 954,28 | 99,7 | 1 141 359,31 | 130,2 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях | 47 601 551 | 47 600 795,81 | 100 | 46 073 622,8 | 103,3 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 267 520 | 59 040 | 22,1 | 267 520 | 31,5 |
|  Создание доступной среды для граждан - инвалидов | 22 050 | 22 050 | 100 | 22 050 | 100 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | 74 500 | 74 500 | 100 | 20 000 | в 3,7 раза |
| Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений | 1 440 424 | 1 440 423,12 | 100 | 1 127 594,95 | 127,7 |
| Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 120 000 | 119 691,84 | 99,7 | 119 554,5 | 100,1 |
| Организация питания в образовательных организациях | 712 752,13 | 650 706,79 | 91,3 | 899 215,92 | 72,4 |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 5 460 | 5 460 | 100 | 5 460 | 100 |
| Повышение безопасности дорожного движения | 10 500 | 10 499,52 | 100 | 10 489,46 | 100,1 |
| Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий | 20 000 | 19 996,32 | 100 | 19 999,98 | 100 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1 024 175 | 1 017 876,81 | 99,4 | 900 879,23 | 113 |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 14 103 267 | 14 039 048,85 | 99,5 | 12 876 029,07 | 109,0 |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  | 406 674 | 108 162,6 | 26,6 | 188 897,7 | 57,3 |
|  Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 1 824 000 | 1 774 900 | 97,3 | 1 806 500 | 98,3 |
| Отдельные мероприятия по развитию спорта  | 0 | 0 |  | 53 873 |  |
| Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области | 2 994 510,58 | 2 498 936 | 83,5 | 2 801 597,19 | 89,2 |
| Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области | 2 072 123,2 | 2 072 122,47 | 100 |  |  |
| Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области | 59 575 | 59 575 | 100 |  |  |
| Приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций | 177 305,67 | 177 305,67 | 100 |  |  |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 1 666 560 | 1 660 050 | 99,6 |  |  |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 695 797,87 | 695 797,83 | 100 |  |  |
| Мероприятия по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта Решаем вместе | 5 000 000 | 5 000 000 | 100 |  |  |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 929 192,6 | 901 633,54 | 97 |  |  |
| **IV.** **Муниципальная программа Жирятинского района** **«Управление муниципальным имуществом Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020 -2022 годы)** | **1 650 919** | **1 598 019,5** | **96,8** | **1 491 702,15** | **107,1** |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1 349 678 | 1 312 413,14 | 97,2 | 1 012 377,85 | 129,6 |
| Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | 135 625 | 129 372,39 | 95,4 | 147 422,9 | 87,8 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 112 154 | 110 151,51 | 98,2 | 266 901,4 | 41,3 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 40 708 | 40 500 | 99,5 | 65 000 | 62,3 |
| Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | 12 754 | 5 582,46 | 43,8 |  |  |
| **ВСЕГО** | **194 369 751,7** | **186 564 849,38** | **96,0** | **164 804 632,13** | **113,2** |

 Исполнение по муниципальным программам Жирятинского района составило 186 564 849,38 руб. или 96,0 процента к плановым показателям (194 369 751,7 руб.). Удельный вес расходов бюджета района в 2020 году программно-целевым методом составил 98,7 процента.

 В разрезе главных распорядителей средств бюджета района исполнение муниципальных программ сложилось следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Утверждено, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения | Оценка эффективности муниципальных программ |
| администрация Жирятинского района |
| **Муниципальная программа Жирятинского района «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020-2022 годы)** | **76 261 988,51** | **70 241 917,02** | **92,1** | Программа высокоэффективная, реализация программы целесообразна |

|  |
| --- |
| *Цели муниципальной программы*Создание условий для эффективного исполнения полномочий по решению вопросов местного значения района; осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Жирятинского района федеральными законами и законами Брянской области.*Задачи муниципальной программы*Эффективное руководство и управление в сфере установленных функций, в том числе:*-создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области;**-перевод предоставления муниципальных услуг в электронный вид;**-повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг;**-создание урегулированной системы учета объектов муниципального имущества на территории Жирятинского района**-правовое осуществление закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;**-защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей**-предупреждение и профилактика социального сиротства;**-повышение качества психолого-медико-педагогической, социальной и трудовой реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;**-сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детей в Жирятинском районе;**-увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи (усыновление, опека, попечительство, приемная семья);**-осуществление сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;**- обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;**-сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;**-муниципальная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;**- предоставление молодым семьям, участникам мероприятия, социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого помещения экономкласса;**-повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов, создание условий для перевода бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития;* *-обеспечение расходов по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы;* *-реализация административного законодательства на территории Жирятинского района, профилактика административных правонарушений;* *-создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, укрепления семьи как гражданского института в целом;* *- улучшение состояния условий и охраны труда в организациях, учреждениях и предприятиях Жирятинского района;* *-сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних защите их прав Жирятинского района;* *- обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки, готовности формирований, выполнение мероприятий по ГО;* *- осуществление мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом, участие в соревнованиях различного уровня;* *-обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота;* *- противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;* *- обеспечение жителей района коммуникационной инфраструктурой и доступом энергоресурсами;* *- создание условий для безопасного отдыха на воде.**Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:*финансовое обеспечение переданных муниципальному образованию государственных полномочий и решение вопросов местного значения - 100%; улучшение к 2018 году основных демографических показателей:общий коэффициент рождаемости увеличить с 7,9 до 8,5;общий коэффициент смертности уменьшить с 17,4 до 16,5достичь коэффициента миграционного прироста до 1,5; увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных заявителей - 98%; количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ -98%;сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, до 0,1 %;сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района до 0,1%;увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями до 4,2 %; сохранение уровня обеспеченностью врачами-специалистами 23,8 на 10000 населения; обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 100% реализовывать свидетельства на приобретение жилья, выданным молодым семьям; реализация запланированных мероприятий муниципальной программы Жирятинского района, 100%. В бюджете Жирятинского муниципального района Брянской области в 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020-2022 годы) предусмотрено с учетом уточнений – 76 261 988,51 руб., исполнено – 70 241 917,02 руб.  В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:финансовое обеспечение переданных муниципальному образованию государственных полномочий и решение вопросов местного значения - 100%; улучшение основных демографических показателей:общий коэффициент рождаемости, фактически - 5,8;общий коэффициент смертности, фактически - 16,7;коэффициент миграционного прироста фактически - (- 7,4); увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государст-венных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных заявителей - 100 %; сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав - 0,1 %;сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района –(- 0,34) %;увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями - (- 7,49) %;  сохранение уровня обеспеченности врачами-специалистами – 7,1 на 10000 населения; обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 100% реализовать свидетельства на приобретение жилья, выданным молодым семьям – 100% ; реализация запланированных мероприятий муниципальной программы Жирятинского района - 100%. Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы – 55 % от запланированных. По показателям:  « улучшение основных демографических показателей:общий коэффициент рождаемости увеличить с 7,9 до 8,5;общий коэффициент смертности уменьшить с 17,4 до 16,5;достичь коэффициента миграционного прироста до 1,5»;« сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от об-щей численности детского населения района до 0,1 %»;«увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями - 4,2%;«сохранение уровня обеспеченностью врачами-специалистами 23,8 на 10000 населения» значения запланированных индикаторов не достигнуты».Оценка эффективности программы – 94 балла. Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий.  **Финансовый отдел администрации Жирятинского района** |
| **Муниципальная программа Жирятинского района «Управление муниципальными финансами Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020-2022 годы)** | **4 872 384** | **4 864 853,29** |  **99,8** | Программа высокоэффективная, реализация программы целесообразна |
|  |
|

|  |
| --- |
| *Цели муниципальной программы:*обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Жирятинского района;создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.*Задачи муниципальной программы:*сбалансированное управление расходами бюджета района, внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;повышение прозрачности бюджета Жирятинского района;выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Жирятинского района в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения.*Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:* объем муниципального внутреннего долга Жирятинского района по состоянию на конец периода – 0 руб.; доля просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района – 0%; доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета района в общем объеме налоговых и неналоговых доходов – 0%; отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана – не более 15 %; доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ – не менее 98 %; обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами; сохранение основных принципов методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений района с учетом требований бюджетного законодательства. В бюджете Жирятинского муниципального района Брянской области в 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020-2022 годы) первоначально предусмотрено 3 947 608 руб., с учетом уточнений – 4 872 384 руб., исполнено – 4 864 853,29 руб., в том числе: руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления – 4 211 853,29 руб., реализация государственных полномочий Брянской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 290 000 руб., поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений – 363 000 руб.  *В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:* обязательств по муниципальному внутреннему долгу Жирятинского района по состоянию на 01.01.2021 года нет; просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2021 года отсутствует; налоговые льготы не предоставлялись; отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана составило 11,8 %; доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ составила 98,7 %; обеспечена публикация в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами; сохранены основные принципы методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений района с учетом требований бюджетного законодательства. Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы – 100 % от запланированных.  *Оценка эффективности программы – 100 баллов. Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий.*  |

**Отдел образования администрации Жирятинского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Жирятинского района «Развитие образования Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020-2022 годы)** | **111584460,19** | **109860059,57** | **99,5** | Программа высокоэффективная, реализация программы целесообразна |
|  |

 |
| *Цели муниципальной программы:* повышение доступности качественного общего, дополнительного, дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан*Задачи муниципальной программы:*- повысить эффективность образовательного процесса;- обеспечить социальную защищенность педагогических работников, выполнение майских указов Президента Российской Федерации;- усилить воспитательную функцию общеобразовательных школ;- продолжить внедрение федеральных государственных образовательных стандартов в систему основного общего образования;- обеспечить создание необходимых условий для отдыха и оздоровления детей и подростков;- совершенствовать учебную и материальную базу образовательных учреждений;-обеспечить учащихся школ качественным и сбалансированным питанием;- создать безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях;- обеспечить доступность образования ( в том числе инклюзивного) для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.*Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:**-* доля детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования – 56%;* внедрение федеральных государственных образовательных стандартов – 90,2%;
* доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение и (или) профессиональную переподготовку для в соответствии с федеральными государственными общеобразовательными стандартами -42 %;
* доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 5%
* доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 9%;
* количество стипендиатов именных стипендий Жирятинского района – 5 чел;
* доля обучающихся, охваченных горячим питанием – 100%;
* охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников общеобразовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности – 100%;
* выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях – 96%;
* удельный вес детей школьного возраста, охваченных оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений – 39%;
* доля детей в возрасте 5-18 лет, получивших услуги дополнительного образования в организациях дополнительного образования – 39%
* охват образованием детей с ОВЗ и детей-инвалидов:

*- общее образование – 94%,**-* доля образовательных организаций, обеспечивающих безопасные условия обучения – 100%. В бюджете Жирятинского муниципального района Брянской области в 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования Жирятинского муниципального района Брянской области" (2020 - 2022 годы) предусмотрено первоначально- 102638777 руб., с учетом уточнений – 111584460,19 руб., исполнено – 109860059,57 руб.*В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:** доля детей дошкольного возраста, получивших услуги дошкольного образования – 56%;
* внедрение федеральных государственных образовательных стандартов – 91 %
* доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение и (или) профессиональную переподготовку для в соответствии с федеральными государственными общеобразовательными стандартами – 51%;
* доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 0%;
* доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 27%;
* количество стипендиатов именных стипендий Жирятинского района -5 человек;
* доля обучающихся, охваченных горячим питанием - 100,0%;
* охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников общеобразовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности – 100,0%;
* выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях – 83,7%;
* удельный вес детей школьного возраста, охваченных оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений – 8,1%;
* доля детей в возрасте 5-18 лет, получивших услуги дополнительного образования в организациях дополнительного образования – 39 %,
* охват образованием детей с ОВЗ и детей-инвалидов:

*- общее образование – 100%,**-* доля образовательных организаций, обеспечивающих безопасные условия обучения – 100%.Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы за 2020 год – 84,6 % от запланированных.  *Оценка эффективности программы – 94 баллов. Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий.*  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комитет по управлению муниципальным** **имуществом администрации Жирятинского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Жирятинского района «Управление муниципальным имуществом Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020 -2022 годы)** | **1 650 919** | **1 598 019,5** |  **96,8** | Программа высокоэффективная, реализация программы целесообразна |

 |

*Цели муниципальной программы:*

- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Жирятинского района и увеличение поступлений в бюджет от распоряжения муниципальным имуществом.

*Задачи муниципальной программы:*

- полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, совершенствование системы учета этих объектов и оформление прав на них;

- оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости и земельных участков Жирятинского района;

- обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества;

- увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью.

*Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:*

 Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности – 94 200 руб.

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию – 19 500, руб.

 Доходы от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности – 602 200 руб.

 Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 691 000 руб.

 В бюджете Жирятинского муниципального района Брянской области в 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020 – 2022 годы) предусмотрено с учетом уточнений – 1 650 919 руб., исполнено – 1 598 019,5 руб., в том числе:

 - руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления – 1 312 413,14 руб.,

- уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления – 129 372,39 руб.,

- оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности – 110 151,51 руб.,

 - мероприятия по землеустройству и землепользованию – 40 500 руб.,

- эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования – 5 582,46 руб.

 *В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:*

- оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности – 110 151,51 руб.,

- мероприятия по землеустройству и землепользованию – 40 500 руб.,

- доходы от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности – 811 824,44 руб.,

- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 881 353,48 руб.

 Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы - 100,0% от запланированных.

 Оценка эффективности программы – 100 баллов.

 Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий.

 Заместитель главы администрации района И.В. Тищенко