**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Жирятинского района за 2019 год**

Достижение поставленных целей и задач муниципальным образованием в 2019 году осуществлялось также посредством реализации муниципальных программ.

В бюджете муниципального образования «Жирятинский район» на 2019 год предусмотрено утверждение аналитического распределения бюджета по муниципальным программам Жирятинского района.

Утверждены и реализованы четыре муниципальные программы:

-«Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского района» (2019-2021 годы),

-«Управление муниципальными финансами Жирятинского района» (2019-2021 годы),

- «Развитие образования Жирятинского района» (2019-2021 годы),

-«Управление муниципальным имуществом Жирятинского района» (2019 -2021 годы).

В 2019 году на территории района реализовывались мероприятия по 4 муниципальным программам.

Анализ исполнения муниципальных программ представлен в таблице:

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Утверждено в бюджете 2019 г., руб.** | **Исполнено в 2019 г., руб.** | **% выполнения** | **Исполнено в 2018 г., руб.** | **Темп роста**  **к 2018 году, %** |
| **I. Муниципальная программа Жирятинского района «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского района» (2019-2021 годы)** | **62 720 775,64** | **60 123 699,14** | **95,9** | **55 230 123,8** | **108,9** |
| *в том числе* |  |  |  |  |  |
| Создание условий для эффективной деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и администрации Жирятинского района | 14 555 966 | 14 181 175,92 | 97,4 | 12 920 251,56 | 109,8 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 4 980 | 4 980 | 100 |  |  |
| Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 1 608 252 | 1 588 286,55 | 98,8 | 1 479 435,37 | 107,4 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | 20 000 | 19 999,44 | 100 |  |  |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 10 000 | 9 987,32 | 99,9 |  |  |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 652 316 | 652 315,33 | 100 | 625 432 | 104,3 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 555 136 | 555 136 | 100 | 509 338 | 109,0 |
| Единые дежурно-диспетчерские службы | 3 009 868 | 2 957 000,4 | 98,2 | 2 219 997,32 | 133,2 |
| Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 20 000 | 9 885 | 49,4 | 188 610 | 5,2 |
| Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области | 13 092,55 | 13 092,44 | 100 | 11 474,73 | 114,1 |
| Компенсация транспортным организациям части потерь в доход, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 291 000 | 291 000 | 100 | 267 817 | 108,7 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 1200 | 1200 | 100 |  |  |
| Осуществление отдельных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 163 029 | 163 029 | 100 | 156 308 | 104,3 |
| Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 72 636 | 72 636 | 100 |  |  |
| Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса |  |  |  |  |  |
| Организация дополнительного образования | 2 697 499 | 2 634 022,66 | 97,6 | 2 514 486,02 | 104,8 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 68 400 | 68 400 | 100,0 | 68 400 | 100 |
| Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 16 000 | 12 000 | 75 | 12 500 | 96,0 |
| Библиотеки | 3 218 283 | 3 217 938,27 | 100 | 4 279 835 | 75,2 |
| Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы | 4 513 385 | 4 513 004,51 | 100 | 4 377 921 | 107,2 |
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 64 500 | 63 900 | 99,1 | 112 625 | 56,7 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 3 143 000 | 2 832 065,5 | 90,1 | 3 567 390,29 | 79,4 |
| Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | 1 028 609 | 1 028 608,09 | 100 | 972 107,4 | 105,8 |
| Обеспечение сохранности жилых  помещений, закрепленных за  детьми-сиротами и детьми,  оставшимися без попечения  родителей | 12 000 | 12 000 | 100 | 12 000 | 100 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждение приемным родителям | 4 671 900 | 4 362 154,4 | 93,4 | 4 701 391,17 | 92,8 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 4 014 384 | 3 010 788 | 75 | 1 876 803 | 160,4 |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 52 439,19 | 17 479,73 |  |  |  |
| Мероприятия в сфере социальной и демографической политики | 19 500 | 19 000 | 100 | 29 900 | 63,5 |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 13 000 | 3 794,9 | 29,2 | 13 000 | 29,2 |
| Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | 96 000 | 91 644,64 | 95,5 | 73 189,72 | 125,2 |
| Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  |  |  | 4 150 |  |
| Региональный проект "Спорт-норма жизни" |  |  |  |  |  |
| Социальные выплаты лицам, удостоенным звания почетного гражданина муниципального образования | 36 000 | 36 000 | 100 | 36 000 | 100 |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области" государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области" | 1 314 000 | 1 314 000 | 100 | 1 386 000 | 94,8 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства | 10 651 011,86 | 10 386 064,11 | 97,5 | 8 130 028,71 | 127,7 |
| Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | 381 460 | 348 667,52 | 91,4 | 323 716,82 | 107,7 |
| Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 173 036 | 138 880,47 | 80,3 | 475 313 | 29,2 |
| Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального хозяйства | 1 101 445,04 | 1 036 114,94 | 94,1 |  |  |
| Стимулирование результатов социально-экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных районов (городских округов) |  |  |  | 456 410 |  |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2 127 660 | 2 127 660 | 100 | 1 145 833 | 185,7 |
| Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области | 2 329 788 | 2 329 788 | 100 |  |  |
| Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянской области |  |  |  | 295 305 |  |
| Создание (развитие) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области за счет средств местного бюджета |  |  |  | 77 887 |  |
| Расходы на подключение автоматизированных рабочих мест к автоматизированной системе государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей в Брянской области, и аттестацию рабочих мест |  |  |  | 63 663,5 |  |
| Устойчивое развитие сельских территорий |  |  |  | 1 845 604,19 |  |
| Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области |  |  |  |  |  |
| **II.Муниципальная программа Жирятинского района «Управление муниципальными финансами Жирятинского района» (2019-2021 годы)** | **4 050 278** | **4 049 184,3** | **100** | **3 825 325,98** | **105,9** |
| *в том числе* |  |  |  |  |  |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 3 523 278 | 3 522 184,3 | 100 | 3 103 138,98 | 113,5 |
| Реализация государственных полномочий Брянской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 277 000 | 277 000 | 100 | 277 000 | 100 |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 250 000 | 250 000 | 100 | 300 000 | 83,3 |
| Стимулирование результатов социально-экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных районов (городских округов) |  |  |  | 145 187 |  |
| **III.Муниципальная программа Жирятинского района «Развитие образования Жирятинского района» (2019-2021 годы)** | **99 250 098,04** | **99 140 046,54** | **99,9** | **91 307 278,73** | **108,6** |
| *в том числе* |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | 2 845 534 | 2 840 931,57 | 99,9 | 2 344 430,76 | 103,7 |
| Общеобразовательные организации | 12 533 530,54 | 12 526 158,31 | 99,9 | 12 559 466,19 | 99,7 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях | 12 450 618 | 12 445 724,26 | 100 | 12 100 287,39 | 102,9 |
| Организации дополнительного образования | 2 993 250 | 2 992 589,29 | 100 | 2 834 176,42 | 105,6 |
| Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | 1 141 559 | 1 141 359,31 | 100 | 953 286,56 | 119,7 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях | 46 092 433 | 46 073 622,8 | 100 | 42 555 916,59 | 108,3 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 187 200 | 187 200 | 100 | 187 200 | 100 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей местный бюджет | 80 320 | 80 320 | 100 | 80 320 | 100 |
| Создание доступной среды для граждан - инвалидов | 22 050 | 22 050 | 100 | 50 000 | 44,1 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | 20 000 | 20 000 | 100 | 118 511 | 16,9 |
| Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений | 1 127 944 | 1 127 594,95 | 100 | 1 553 188 | 72,6 |
| Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 119 556 | 119 554,5 | 100 | 118 663,31 | 100,8 |
| Организация питания в образовательных организациях | 899 216 | 899 215,92 | 100 | 868 875 | 103,5 |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 5 460 | 5 460 | 100 | 5 075 | 100 |
| Повышение безопасности дорожного движения | 10 500 | 10 489,46 | 100 | 19 919,76 | 52,7 |
| Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий | 20 000 | 19 999,98 | 100 | 19 915,67 | 100,4 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 913 138 | 900 879,23 | 98,7 | 810 122,14 | 111,2 |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 12 899 936 | 12 876 029,07 | 99,8 | 11 948 360,94 | 107,8 |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 222 680,5 | 188 897,7 | 84,8 | 176 702 | 106,9 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 1 809 700 | 1 806 500 | 99,8 | 1 832 385 | 98,6 |
| Отдельные мероприятия по развитию спорта | 53 873 | 53 873 | 100 | 120 000 | 44,9 |
| Стимулирование результатов социально-экономического развития территорий и качества управления финансами муниципальных районов (городских округов) |  |  |  | 50 477 |  |
| Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области | 2 801 600 | 2 801 597,19 | 100 |  |  |
| **IV.** **Муниципальная программа Жирятинского района** **«Управление муниципальным имуществом Жирятинского района» (2019 -2021 годы).** | **1 597 925** | **1 491 702,15** | **93,4** | **2 050 434,89** | **72,8** |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1 074 486 | 1 012 377,85 | 94,2 | 885 048,49 | 114,4 |
| Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | 148 077 | 147 422,9 | 99,6 | 139 538 | 105,7 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 285 362 | 266 901,4 | 93,5 | 214 109,06 | 124,7 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 90 000 | 65 000 | 72,2 | 208 199,74 | 31,2 |
| Стимулирование результатов социально-экономического развития территорий и качества управления финансами муниципальных районов (городских округов) |  |  |  | 51 926 |  |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  | 523 026,6 |  |
| Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования |  |  |  | 28 587 |  |
| **ВСЕГО** | **167 619 076,68** | **164 804 632,13** | **98,3** | **152 413 163,4** | **108,1** |

Исполнение по муниципальным программам Жирятинского района составило 164 804 632,13 руб. или 98,3 процента к плановым показателям (167 619 076,68 руб.). Удельный вес расходов бюджета района в 2019 году программно-целевым методом составил 98,5 процента.

В разрезе главных распорядителей средств бюджета района исполнение муниципальных программ сложилось следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Утверждено, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения | Оценка эффективности муниципальных программ |
| администрация Жирятинского района | | | | |
| **Муниципальная программа Жирятинского района «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского района» (2019-2021 годы)** | **62 720 775,64** | **60 123 699,14** | **95,86** | Программа высокоэффективная, реализация программы целесообразна |

|  |
| --- |
| *Цели муниципальной программы*  Создание условий для эффективного исполнения полномочий по решению вопросов местного значения района;  осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Жирятинского района федеральными законами и законами Брянской области.  *Задачи муниципальной программы*  Эффективное руководство и управление в сфере установленных функций, в том числе:  - исполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий и решение вопросов местного значения;  - создание условий для повышения эффективности мер, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей, на сокращение социального сиротства, безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних;  - создание системы механизмов по обеспечению благоприятных условий воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защита их прав и законных интересов;  -повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг;  - правовое осуществление закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;  - обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;  -муниципальная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;  -сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Жирятинского района;  - противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.  - обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке, готовности формирований, выполнение мероприятий по ГО.  *Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:*  финансовое обеспечение переданных муниципальному образованию государственных полномочий и решение вопросов местного значения - 100%;  улучшение к 2018 году основных демографических показателей:  общий коэффициент рождаемости увеличить с 7,9 до 8,5;  общий коэффициент смертности уменьшить с 17,4 до 16,5  достичь коэффициента миграционного прироста до 1,5;  увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных заявителей - 98%;  количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ -98%;  сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, до 0,4 %;  сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района до 2,9%;  увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, до 100 %;  увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями до 4,2 %;  сохранение уровня обеспеченностью врачами-специалистами 23,8 на 10000 населения;  обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 100% реализовывать свидетельства на приобретение жилья, выданным молодым семьям;  реализация запланированных мероприятий муниципальной программы Жирятинского района, 100%.  В бюджете Жирятинского района в 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского района» (2019-2021 годы) предусмотрено с учетом уточнений – 62 720 775,64 руб., исполнено – 60 123 699,14 руб.  В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:  финансовое обеспечение переданных муниципальному образованию государственных полномочий и решение вопросов местного значения - 100%;  улучшение основных демографических показателей:  общий коэффициент рождаемости, фактически - 5,7;  общий коэффициент смертности, фактически - 16,1;  коэффициент миграционного прироста, фактически - (-10,3);  увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных заявителей- 100 %;  количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ-100%»;  сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав - 0,0 %;  сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района – 0,48 %»;  увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации - 100 %;  увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями - 4,83 %;  сохранение уровня обеспеченности врачами-специалистами – 16,0 на 10000 населения;  обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 100% реализовать свидетельства на приобретение жилья, выданным молодым семьям – 100%; реализация запланированных мероприятий муниципальной программы Жирятинского района - 100%.  Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы – 60 % от запланированных.  По показателям:  « улучшение основных демографических показателей:  общий коэффициент рождаемости увеличить с 7,9 до 8,5;  общий коэффициент смертности уменьшить с 17,4 до 16,5;  достичь коэффициента миграционного прироста до 1,5»;  « сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района до 2,9%»;  «сохранение уровня обеспеченностью врачами-специалистами 23,8 на 10000 населения»;  «сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, до 0,4 %»  значения запланированных индикаторов не достигнуты.  Оценка эффективности программы – 94 балла. Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий. |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Финансовый отдел администрации Жирятинского района   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Муниципальная программа Жирятинского района «Управление муниципальными финансами Жирятинского района» (2019-2021 годы)** | **4 050 278** | **4 049 184,3** | **99,97** | Программа высокоэффективная, реализация программы целесообразна | | |
| |  | | --- | | *Цели муниципальной программы:*  обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Жирятинского района;  создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета района;  создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.  *Задачи муниципальной программы:*  сбалансированное управление расходами бюджета района,  внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;  повышение прозрачности бюджета Жирятинского района;  выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Жирятинского района в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения.  *Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:*  объем муниципального внутреннего долга Жирятинского района по состоянию на конец периода – 0 руб.;  доля просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района – 0%;  доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета района в общем объеме налоговых и неналоговых доходов – 0%;  отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана – не более 10 %;  доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ – не менее 98 %;  обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами;  сохранение основных принципов методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений района с учетом требований бюджетного законодательства.  В бюджете муниципального образования «Жирятинский район» в 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Жирятинского района» (2019-2021 годы) первоначально предусмотрено 3 285 554 руб., с учетом уточнений – 4 050 278 руб., исполнено – 4 049 184,3 руб., в том числе:  руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления – 3 522 184,3 руб.,  реализация государственных полномочий Брянской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 277 000 руб.,  поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений – 250 000 руб.    *В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:*  обязательств по муниципальному внутреннему долгу Жирятинского района по состоянию на 01.01.2020 года нет;  просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года отсутствует;  налоговые льготы не предоставлялись;  отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана составило 30,2 %;  доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ составила 98,5,0 %;  обеспечена публикация в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами;  сохранены основные принципы методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений района с учетом требований бюджетного законодательства.  Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы – 85,7 % от запланированных.  По показателю «отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана» при прогнозе целевого индикатора не более 10 % фактически исполнено 30,2 %).  *Оценка эффективности программы – 94 балла. Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий.* |   **Отдел образования администрации Жирятинского района**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Муниципальная программа Жирятинского района «Развитие образования Жирятинского района» (2019-2021 годы)** | **99 250 098,04** | **99 140 046,54** | **99,89** | Программа высокоэффективная, реализация программы целесообразна | |  | | | | | |
| *Цели муниципальной программы:*  повышение доступности качественного общего, дополнительного, дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан,  *Задачи муниципальной программы:*  - повысить эффективность образовательного процесса;  - обеспечить социальную защищенность педагогических работников, выполнение майских указов Президента Российской Федерации;  - усилить воспитательную функцию общеобразовательных школ;  - продолжить внедрение федеральных государственных образовательных стандартов в систему основного общего образования;  - обеспечить создание необходимых условий для отдыха и оздоровления детей и подростков;  - совершенствовать учебную и материальную базу образовательных учреждений;  -обеспечить учащихся школ качественным и сбалансированным питанием;  - создать безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях;  - обеспечить доступность образования ( в том числе инклюзивного) для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  *Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:*  *-* доля детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования – 55%;   * внедрение федеральных государственных образовательных стандартов – 82,1%; * доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение и (или) профессиональную переподготовку для в соответствии с федеральными государственными общеобразовательными стандартами -41 %; * доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 1% * доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 12%; * количество стипендиатов именных стипендий Жирятинского района – 5 чел; * доля обучающихся, охваченных горячим питанием – 100%; * охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников общеобразовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности – 100%; * выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях – 95%; * удельный вес детей школьного возраста, охваченных оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений – 38%; * доля детей в возрасте 5-18 лет, получивших услуги дополнительного образования в организациях дополнительного образования – 38% * охват образованием детей с ОВЗ и детей-инвалидов:   *- общее образование – 97%,*  *- дошкольное образование – 85%,*  *- дополнительное образование – 35%,*  *-* доля образовательных организаций, обеспечивающих безопасные условия обучения – 100%.  В бюджете муниципального образования «Жирятинский район» в 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования Жирятинского района" (2019 - 2021 годы) предусмотрено с учетом уточнений – 99 250 098,04 руб., исполнено – 99 140 046,54 руб.  *В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:*   * доля детей дошкольного возраста, получивших услуги дошкольного образования – 55%; * внедрение федеральных государственных образовательных стандартов – 89 % * доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение и (или) профессиональную переподготовку для в соответствии с федеральными государственными общеобразовательными стандартами – 41%; * доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 0%; * доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 22,2%; * количество стипендиатов именных стипендий Жирятинского района -6 человек; * доля обучающихся, охваченных горячим питанием - 100,0%; * охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников общеобразовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности – 100,0%; * выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях – 95,0%; * удельный вес детей школьного возраста, охваченных оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений – 39,0%; * доля детей в возрасте 5-18 лет, получивших услуги дополнительного образования в организациях дополнительного образования – 38,7 %, * охват образованием детей с ОВЗ и детей-инвалидов:   *- общее образование – 100%,*  *- дошкольное образование – 85%,*  *- дополнительное образование – 19%,*  *-* доля образовательных организаций, обеспечивающих безопасные условия обучения – 100%.  Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы за 2019 год – 92,3 % от запланированных.  *Оценка эффективности программы – 100 баллов. Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий.* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комитет по управлению муниципальным**  **имуществом администрации Жирятинского района**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Муниципальная программа Жирятинского района «Управление муниципальным имуществом Жирятинского района» (2019 -2021 годы)** | **1 597 925** | **1 491 702,15** | **94,0** | Программа высокоэффективная, реализация программы целесообразна | |

*Цели муниципальной программы:*

- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Жирятинского района и увеличение поступлений в бюджет от распоряжения муниципальным имуществом.

*Задачи муниципальной программы:*

- полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, совершенствование системы учета этих объектов и оформление прав на них;

- оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости и земельных участков Жирятинского района;

- обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества;

- увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью.

*Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:*

Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности – 84 000 руб.

Мероприятия по землеустройству и землепользованию – 50 000, руб.

Доходы от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности – 693 300 руб.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 864 300 руб.

В бюджете муниципального образования «Жирятинский район» в 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Жирятинского района» (2019 – 2021 годы) предусмотрено с учетом уточнений – 1 597 925,0 руб., исполнено – 1 491 702,15 руб., в том числе:

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления – 1 012 377,85 руб.,

- уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления – 147 422,9 руб.,

- оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности – 266 901,4 руб.,

- мероприятия по землеустройству и землепользованию – 65 000 руб.,

*В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:*

- оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности – 266 901,4 руб.,

- мероприятия по землеустройству и землепользованию – 65 000 руб.,

- доходы от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности – 909 101,58 руб.,

- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 880 449,11 руб.

Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы - 100,0% от запланированных.

Оценка эффективности программы – 100 баллов.

Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий.

Заместитель главы администрации района И.В. Тищенко