**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной**

**программы Жирятинского района "Развитие образования Жирятинского муниципального района" (2020 - 2022 годы) за 2020 год**

**Цели муниципальной программы:**

Целью Программы является повышение доступности качественного общего, дополнительного, дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Жирятинского района.

**Задачи муниципальной программы:**

- Повысить эффективность образовательного процесса;

-Обеспечить социальную защищённость педагогических работников, выполнение майских указов Президента Российской Федерации;

- Усилить воспитательную функцию общеобразовательных школ;

- Продолжить введение федеральных государственных образовательных стандартов в систему основного общего образования;

- Обеспечить создание необходимых условий для отдыха и оздоровления детей и подростков;

- Совершенствовать учебную и материальную базу образовательных учреждений;

- Обеспечить учащихся школ качественным и сбалансированным питанием;

- Создать безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях;

- Обеспечить доступности образования (в том числе инклюзивного) для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

**Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:**

* Доля детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования – 56%;
* внедрение федеральных государственных образовательных стандартов – 90,2%;
* Доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профес-сиональную переподготовку для работы в соответствии и Федеральными государственными образовательными стандартами – 42,0% ;
* Доля выпускников образовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций - 5;
* Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 9%;
* Количество стипендиатов именных стипендий Жирятинского района 5 чел.;
* Доля обучающихся, охваченных горячим питанием – 100 %;
* Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности – 100%;
* выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях – 96%;
* удельный вес детей школьного возраста, охваченных оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений – 39%;
* доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в организациях дополнительного образования – 39 %;
* охват образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов

- общее образование -94 %

- доля образовательных организаций, обеспечивающих безопасные условия обучения – 100%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Жирятинского района, утвержденным постановлением администрации Жирятинского района от 03.10.2013 г. №361 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жирятинского района».

В бюджете Жирятинского района в 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования Жирятинского муниципального района" (2020 - 2022годы) первоначально предусмотрено 102638777,00 руб., с учетом уточнений – 111584460,19 руб., исполнено – 109860059,57 руб.

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

* доля детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования – 56%;
* внедрение федеральных государственных образовательных стандартов – 91%;
* доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профес-сиональную переподготовку для работы в соответствии и Федеральными государственными образовательными стандартами – 51,0% ;
* доля выпускников образовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций - 0;
* доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 27%;
* количество стипендиатов именных стипендий Жирятинского района 5 чел.;
* доля обучающихся, охваченных горячим питанием – 100 %;
* охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности – 100%;
* выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях – 83,7%, в связи со своевременным обращением получателей компенсации ;
* удельный вес детей школьного возраста, охваченных оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений – 8,1%. Из-за ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции, фактический показатель оказался ниже планового.
* доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в организациях дополнительного образования – 39 %;
* охват образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов 2020 г:

- общее образование -100 %

* доля образовательных организаций, обеспечивающих безопасные условия обучения – 100%.

Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы за 2020 г. – 84,6 от запланированных.

Оценка эффективности программы – 94 балла. Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

**"Развитие образования Жирятинского муниципального района Брянской области" (2020- 2022 годы)**

**за 2020 год**

(название Программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах  (Z) | Весовой коэффициент критерия  (N) | Оценка по критерию  (Z х N) | Примечание |
| *1* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1. Соответствие Программы системе приоритетов**  **социально-экономического развития муниципального образования** | | | | |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** | | | | |
| *2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году* | | | | |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | 10 | 2,0 | 20 |  |
| *2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации* | | | | |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации |  | 1,0 |  |  |
| **3. Уровень финансового обеспечения Программы** | | | | |
| 3.1.Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | 10 | 2,0 | 20 |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации |  | 1,0 |  |  |
| **4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов** | | | | |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | 8 | 3,0 | 24 |  |
| **ИТОГО** | Х | Х | 94 | Х |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**"Развитие образования Жирятинского муниципального района Брянской области" (2020 - 2022 годы)**

**за 2020год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Подпрограмма, | Ответственный | Запланировано, | Запланировано с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения |
| п/п | основное мероприятие, мероприятие | исполнитель, соисполнитель | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реализация государственной политики в сфере образования на территории Жирятиского района | Отдел образования администрации Жирятинского района | 14343726,00 | 15127442,00 | 15056925,66 | 99,53 |
| 1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Отдел образования администрации Жирятинского района | 938494,00 | 1024175,00 | 1017876,81 | 99,38 |
| 1.2. | Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Отдел образования администрации Жирятинского района | 13405232,00 | 14103267,00 | 14039048,85 | 99,54 |
| 2 | Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей | Отдел образования администрации Жирятинского района | 74512549,00 | 77031266,10 | 76525476,59 | 99,34 |
| 2.1. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях | Отдел образования администрации Жирятинского района | 47601551,00 | 47601551,00 | 47600795,81 | 99,99 |
| 2.2. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях | Отдел образования администрации Жирятинского района | 14654742,00 | 14654742,00 | 14654487,12 | 99,99 |
| 2.3. | Дошкольные образовательные организации | Отдел образования администрации Жирятинского района | 1510686,00 | 184928,001 | 1848998,59 | 99,98 |
| 2.4. | Общеобразовательные организации | Отдел образования администрации Жирятинского района | 7643331,00 | 10290520,70 | 9791029,83 | 95,15 |
| 2.5 | Организации дополнительного образования | Отдел образования администрации Жирятинского района | 1633166,00 | 1144214,4 | 1144210,96 | 99,99 |
| 2.6. | Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | Отдел образования администрации Жирятинского района | 1469073,00 | 1490957 | 1485954,28 | 99,66 |
| 3 | Развитие детского и юношеского спорта | Отдел образования администрации Жирятинского района | 1300335,00 | 926807,00 | 926806,62 | 99,99 |
| 4 | Другие вопросы в области образования | Отдел образования администрации Жирятинского района | 1480030,00 | 2673206,13 | 2402367,59 | 89,86 |
| 4.1. | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | Отдел образования администрации Жирятинского района | 26752,00 | 267520,00 | 59040,00 | 22,07 |
|
| 4.2. | Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | Отдел образования администрации Жирятинского района | 5460,00 | 5460,00 | 5460,00 | 100,00 |
| 4.3. | Повышение безопасности дорожного движения | Отдел образования администрации Жирятинского района | 10500,00 | 10500,00 | 10499,52 | 99,99 |
| 4.4. | Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий | Отдел образования администрации Жирятинского района | 20000,00 | 20000,00 | 19996,32 | 99,98 |
| 4.5. | Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | Отдел образования администрации Жирятинского района | 20000,00 | 74500,00 | 74500,00 | 100 |
| 4.6. | Организация питания в образовательных организациях | Отдел образования администрации Жирятинского района | 954500,00 | 712752,13 | 650706,79 | 91,294 |
| 4.7. | Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | Отдел образования администрации Жирятинского района | 120000,00 | 120000,00 | 119691,84 | 99,74 |
| 4.8. | Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений | Отдел образования администрации Жирятинского района | 60000,00 | 1440424,00 | 1440423,12 | 99,99 |
| 4.9. | Создание доступной среды для граждан-инвалидов | Отдел образования администрации Жирятинского района | 22050,00 | 22050,00 | 22050,00 | 100 |
| *5* | Реализация мер государственной поддержки работников образования | Отдел образования администрации Жирятинского района | 1824000,00 | 1824000,00 | 1774900,00 | 97,31 |
| 5.1. | Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | Отдел образования администрации Жирятинского района | 1824000,00 | 1824000,00 | 1774900,00 | 97,31 |
| *6* | Предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в общеобразовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образования администрации Жирятинского района | 406674,00 | 406674,00 | 108162,60 | 26,59 |
| 6.1. | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях | Отдел образования администрации Жирятинского района | 406674,00 | 406674,00 | 108162,60 | 26,59 |
| *7* | Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области | Отдел образования администрации Жирятинского района | 6350000,00 | 2994510,58 | 2498936,00 | 83,45 |
| *8* | Замена оконных блоков | Отдел образования администрации Жирятинского района | 2421463,00 | 2072123,2 | 2072122,47 | 99,99 |
| 9 | Создание цифровой общеобразовательной среды в общнеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области | Отдел образования администрации Жирятинского района | 0,00 | 59575,00 | 59575,00, | 100,00 |
| 10 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Отдел образования администрации Жирятинского района | 0,00 | 929192,6 | 901633,54 | 97,03 |
| 11 | Приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" | Отдел образования администрации Жирятинского района | 0,00 | 177305,67 | 177305,67 | 100,00 |
| 12 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Отдел образования администрации Жирятинского района | 0,00 | 695797,87 | 695797,83 | 99,99 |
| 13 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования администрации Жирятинского района | 0,00 | 1666560,00 | 1660050,00 | 99,61 |
| 14 | Мероприятия по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта "Решаем вместе" | Отдел образования администрации Жирятинского района | 0,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | 100,00 |
|  | ИТОГО |  | **102638777** | **111584460,19** | **109860059,57** | **98,45** |
|  |  |  |  |  |  |  |

В течение 2020 г. в муниципальную программу «Развитие образования Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020-2022 годы) внесено 6 изменений, связанных с финансированием программы.