Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы Жирятинского района «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского муниципального района Брянской области»

(2023-2025 годы) за 2023 год

Цели муниципальной программы

Создание условий для эффективного исполнения полномочий по решению вопросов местного значения района;

осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Жирятинского района федеральными законами и законами Брянской области.

Задачи муниципальной программы

Эффективное руководство и управление в сфере установленных функций:

-создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области;

-перевод предоставления муниципальных услуг в электронный вид;

-повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг;

-создание урегулированной системы учета объектов муниципального имущества на территории Жирятинского района

-правовое осуществление закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;

-защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

-предупреждение и профилактика социального сиротства;

-повышение качества психолого-медико-педагогической, социальной и трудовой реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детей в Жирятинском районе;

-увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи (усыновление, опека, попечительство, приемная семья);

-осуществление сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;

- обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

-сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

-муниципальная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- предоставление молодым семьям, участникам мероприятия, социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого помещения экономкласса;

-повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов, создание условий для перевода бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития;

-обеспечение расходов по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы;

-реализация административного законодательства на территории Жирятинского района, профилактика административных правонарушений;

-создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, укрепления семьи как гражданского института в целом;

- улучшение состояния условий и охраны труда в организациях, учреждениях и предприятиях Жирятинского района;

-сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Жирятинского района;

- обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки, готовности формирований, выполнение мероприятий по ГО;

- осуществление мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом, участие в соревнованиях различного уровня;

-обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота;

- противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

- обеспечение жителей района коммуникационной инфраструктурой и доступом энергоресурсами;

- создание условий для безопасного отдыха на воде.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

финансовое обеспечение переданных муниципальному образованию государственных полномочий и решение вопросов местного значения - 100%;

улучшение основных демографических показателей:

общий коэффициент рождаемости увеличить с 5,5 до 5,8;

общий коэффициент смертности уменьшить с 17,5 до 17,2;

достичь коэффициента миграционного прироста до 0,2;

увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных заявителей - 100%;

сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, до 0 %;

сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района до 2,2 %;

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями до 4,1 %;

обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 100% реализовывать свидетельства на приобретение жилья, выданным молодым семьям;

увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории РФ, 100%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Жирятинского района, утвержденным постановлением администрации Жирятинского района от 30.12.2022 года №429 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жирятинского района».

В бюджете Жирятинского муниципального района Брянской области в 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского муниципального района Брянской области» (2023 -2025 годы) предусмотрено с учетом уточнений – 81 972 741,96 руб., исполнено –72 892 309,03 руб.

В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

финансовое обеспечение переданных муниципальному образованию государственных полномочий и решение вопросов местного значения – 100%;

улучшение основных демографических показателей:

общий коэффициент рождаемости, фактически – 2,8%;

общий коэффициент смертности, фактически – 11,5%;

коэффициент миграционного прироста фактически- 0,2;

увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных заявителей - 100 %;

сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав – 0,1 %;

сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района- 0%;

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями -10,0%;

обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 100% реализовать свидетельства на приобретение жилья, выданным молодым семьям – 100%;

увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории РФ, -0.

Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы – 66,7 % от запланированных.

Оценка эффективности программы – 94 балла. Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

«Реализация полномочий органов местного самоуправления

Жирятинского муниципального района Брянской области»

(2023-2025годы) за 2023 год

(название Программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах  (Z) | Весовой коэффициент критерия  (N) | Оценка по критерию  (Z х N) | Примечание |
| *1* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1. Соответствие Программы системе приоритетов**  **социально-экономического развития муниципального образования** | | | | |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** | | | | |
| *2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году* | | | | |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | 10 | 2,0 | 20 |  |
| *2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации* | | | | |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации |  | 1,0 |  |  |
| **3. Уровень финансового обеспечения Программы** | | | | |
| 3.1.Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | 10 | 2,0 | 20 |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации |  | 1,0 |  |  |
| **4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов** | | | | |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | 8 | 3,0 | 24 |  |
| **ИТОГО** | Х | Х | 94 | Х |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ходе реализации муниципальной программы

**«Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского района» (2023-2025 годы)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Ответственный исполнитель** | **Источник** | **Запланировано с учетом изменений, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% исполнения** |
| Обеспечение эффективной деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и администрации района | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 16 821 097 | 16 169 991,33 | 96,1 |
| Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 2 112 345 | 2 085 870,37 | 98,7 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 10 000 | 10 000 | 100 |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 10 000 | 10 000 | 100 |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 1 123 506 | 1 096 046,58 | 97,6 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 804 642,22 | 804 642,22 | 100 |
| Единые дежурно-диспетчерские службы | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 4 106 705 | 4 082 231,72 | 99,4 |
| Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 980 182,80 | 86 166,19 | 8,8 |
| Компенсация транспортным организациям части потерь в доход, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 365 000 | 365 000 | 100 |
| Осуществление отдельных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 280 827 | 280 806,37 | 99,9 |
| Повышение доступности и качества предоставления дополнительного образования | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 4 926 982 | 4 835 425,03 | 98,1 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 56 400 | 56 400 | 100 |
| Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 9 000 | 9 000 | 100 |
| Библиотеки | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 3 814 162,15 | 3 804 588,09 | 99,7 |
| Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 7 849 263 | 7 635 463,89 | 97,3 |
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 63 900 | 63 300 | 99,1 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 1 659 812 | 1 617 520,25 | 97,5 |
| Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 1 203 120 | 1 203 120 | 100 |
| Реализация государственной политики в сфере защиты прав детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 16 313 451 | 10 424 640,47 | 63,9 |
| Мероприятия в сфере социальной и демографической политики | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 31 000 | 26 515,70 | 85,5 |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 13 000 | 13 000 | 100 |
| Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 80 000,44 | 79 590 | 99,5 |
| Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 10 000 |  |  |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 630 000 | 630 000 | 100 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 15 774 552,79 | 15 171 989,96 | 96,2 |
| Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 394 312,56 | 355 069,18 | 90,0 |
| Подготовка объектов ЖКХ к зиме | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 1 800 000 | 1 800 000 | 100 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 767 | 767 | 100 |
| Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 56 165 | 22 573,68 | 40,2 |
| Создание условий для массового отдыха жителей, включая доступ к водным объектам | администрация Жирятинского района | средства бюджета | 84 000 | 52 268 | 62,2 |
| Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | администрация Жирятинского района | средства бюджета района | 588 549 | 100 323 | 17,0 |
| Итого по программе |  |  | 81 972 741,96 | 72 892 309,03 | 88,9 |

В течение 2023 года в муниципальную программу Жирятинского района «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского района» (2023-2025 годы) внесено 4 изменения, связанных с финансированием программы.