**Сводный годовой доклад**

 **о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Жирятинского района за 2023 год**

В бюджете района на 2023 год предусмотрено утверждение аналитического распределения бюджета по муниципальным программам Жирятинского района.

В 2023 году на территории района реализовывались мероприятия по 4 муниципальным программам.

-«Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского муниципального района Брянской области» (2023-2025 годы),

-«Управление муниципальными финансами Жирятинского муниципального района Брянской области» (2023-2025 годы),

- «Развитие образования Жирятинского муниципального района Брянской области» (2023-2025 годы),

-«Управление муниципальным имуществом Жирятинского муниципального района Брянской области» (2023 -2025 годы)

**Анализ исполнения муниципальных программ представлен в таблице:**

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Утверждено в бюджете на 2023 год  | Исполнено в 2023 году | % выполнения | Исполнено в 2022 году | Темп роста к 2022 году,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского муниципального района Брянской области (2023-2025 годы)** | **81 972 741,96** | **72 892 309,03** | **88,92** | **77 728 062,39** | **93,78** |
| 1. | Обеспечение эффективной деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и администрации района | 16 821 097,00 | 16 169 991,33 | 96,13 | 15 080 429,80 | 107,23 |
| 2. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 1 123 506,00 | 1 096 046,58 | 97,56 | 1 044 324,56 | 104,95 |
| 3. | Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | 2 112 345,00 | 2 085 870,37 | 98,75 | 1 929 745,79 | 108,09 |
| 4. | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 5. | Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 9 689,51 | 103,20 |
| 6. | Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | 394 312,56 | 355 069,18 | 90,05 | 322 056,94 | 110,25 |
| 7. | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 804 642,22 | 804 642,22 | 100,00 | 704 310,78 | 114,25 |
| 8. | Единые дежурно-диспетчерские службы | 4 106 705,00 | 4 082 231,72 | 99,40 | 3 626 175,02 | 112,58 |
| 9. | Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 999,65 | 0,00 |
| 10. | Организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 980 182,80 | 86 166,19 | 8,79 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| 11. | Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 365 000,00 | 365 000,00 | 100,00 | 355 000,00 | 102,82 |
| 12. | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 15 774 552,79 | 15 171 989,96 | 96,18 | 16 460 847,62 | 92,17 |
| 13. | Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 280 827,00 | 280 806,37 | 99,99 | 258 467,12 | 108,64 |
| 14. | Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 100,00 | 2 692 099,87 | 66,86 |
| 15. | Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) | 56 400,00 | 56 400,00 | 100,00 | 56 400,00 | 100,00 |
| 16. | Повышение доступности и качества предоставления дополнительного образования детей | 4 926 982,00 | 4 835 425,03 | 98,14 | 4 610 836,11 | 104,87 |
| 17. | Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | 12 500,00 | 72,00 |
| 18. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 63 900,00 | 63 300,00 | 99,06 | 61 500,00 | 102,93 |
| 19. | Библиотеки | 3 814 162,15 | 3 804 588,09 | 99,75 | 3 390 741,82 | 112,21 |
| 20. | Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы | 7 849 263,00 | 7 635 463,89 | 97,28 | 4 953 077,79 | 154,16 |
| 21. | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 1 659 812,00 | 1 617 520,25 | 97,45 | 3 343 170,11 | 48,38 |
| 22. | Реализация государственной политики в сфере защиты прав детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 16 313 451,00 | 10 424 640,47 | 63,90 | 13 953 265,60 | 74,71 |
| 23. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 630 000,00 | 630 000,00 | 100,00 | 787 500,00 | 80,00 |
| 24. | Мероприятия в сфере социальной и демографической политики | 31 000,00 | 26 515,70 | 85,53 | 24 000,00 | 110,48 |
| 25. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 | 12 999,99 | 100,00 |
| 26. | Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | 80 000,44 | 79 590,00 | 99,49 | 71 995,00 | 110,55 |
| 27. | Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | 1 203 120,00 | 1 203 120,00 | 100,00 | 1 155 904,06 | 104,08 |
| 28. | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 767,00 | 767,00 | 100,00 | 28 627,00 | 2,68 |
| 29. | Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 2 384 489,25 | 0,00 |
| 30. | Приведение в нормативное состояние и оборудование системами обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 355 000,00 | 0,00 |
| 31. | Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | 588 549,00 | 100 323,00 | 17,05 | 22 909,00 | 437,92 |
| 32. | Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 56 165,00 | 22 573,68 | 40,19 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| 33. | Создание условий для массового отдыха жителей, включая доступ к водным объектам | 84 000,00 | 52 268,00 | 62,22 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
|  | **Управление муниципальными финансами Жирятинского муниципального района Брянской области (2023-2025 годы)** | **5 456 413,00** | **5 448 119,10** | **99,85** | **5 751 664,32** | **94,72** |
| 1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 4 304 913,00 | 4 296 619,10 | 99,81 | 4 058 664,32 | 105,86 |
| 2. | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 151 500,00 | 1 151 500,00 | 100,00 | 1 693 000,00 | 68,02 |
| 2.1 | Реализация государственных полномочий Брянской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 350 500,00 | 350 500,00 | 100,00 | 326 000,00 | 107,52 |
| 2.2. | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 801 000,00 | 801 000,00 | 100,00 | 1 367 000,00 | 58,60 |
|  | **Развитие образования Жирятинского муниципального района Брянской области (2023 -2025 годы)** | **133 299 614,43** | **131 879 846,46** | **98,77** | **129 530 844,38** | **101,81** |
| 1. | Реализация государственной политики в сфере образования на территории Жирятинского района | 17 871 485,00 | 17 702 010,42 | 99,05 | 16 561 521,53 | 106,89 |
| 1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1 072 484,00 | 1 072 392,88 | 99,99 | 970 790,09 | 110,47 |
| 1.2. | Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 16 799 001,00 | 16 629 617,54 | 98,99 | 15 590 731,44 | 106,66 |
| 2. | Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования детей | 107 051 487,84 | 105 831 913,96 | 98,66 | 106 723 100,75 | 99,16 |
| 2.1. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях | 63 631 369,00 | 63 631 366,31 | 100,00 | 60 793 224,71 | 104,67 |
| 2.2 | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях | 15 395 664,00 | 15 395 662,99 | 100,00 | 14 869 041,78 | 103,54 |
| 2.3 | Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 1 709 496,00 | 1 709 494,92 | 100,00 | 1 688 100,00 | 101,27 |
| 2.4 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 306 618,00 | 189 209,28 | 61,71 | 182 736,30 | 103,54 |
| 2.5 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 4 649 480,00 | 4 573 550,29 | 93,92 | 4 691 502,20 | 97,49 |
| 2.6 | Дошкольные образовательные организации | 1 951 896,00 | 1 794 433,02 | 91,93 | 1 575 827,12 | 113,87 |
| 2.7 | Общеобразовательные организации | 13 516 522,15 | 12 683 008,94 | 93,83 | 13 939 430,36 | 90,99 |
| 2.8 | Организации дополнительного образования | 1 323 464,04 | 1 313 125,88 | 99,22 | 1 131 536,63 | 116,05 |
| 2.9 | Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | 1 994 354,00 | 1 969 437,74 | 98,75 | 1 740 559,96 | 113,15 |
| 2.10 | Организация питания в образовательных организациях | 592 021,00 | 592 020,96 | 100,00 | 699 630,00 | 84,62 |
| 2.11 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 1 662 901,59 | 1 662 901,57 | 100,00 | 1 685 386,16 | 98,67 |
| 2.12 | Модернизация школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций Брянской области | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 1 005 000,00 | 0,00 |
| 2.13 | Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 2 476 175,53 | 0,00 |
| 2.14 | Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области | 116 219,15 | 116 219,15 | 100,00 | 78 726,60 | 147,62 |
| 2.15 | Приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций | 201 482,91 | 201 482,91 | 100,00 | 166 223,40 | 121,21 |
| 3. | Отдельные мероприятия по развитию спорта | 2 739 830,46 | 2 733 832,34 | 99,78 | 1 160 118,49 | 235,65 |
| 3.1 | Организации дополнительного образования | 2 739 830,46 | 2 733 832,34 | 99,78 | 1 021 820,62 | 267,55 |
| 3.2 | Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 138 297,87 | 0,00 |
| 4. | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2 265 066,00 | 2 250 045,85 | 99,34 | 3 389 911,99 | 66,37 |
| 5. | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 318 858,00 | 318 858,00 | 100,00 | 267 520,00 | 119,19 |
| 6. | Другие вопросы в области образования | 1 160 333,00 | 1 150 631,76 | 99,16 | 1 279 972,80 | 89,90 |
| 6.1 | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 5 460,00 | 5 460,00 | 100,00 | 5 460,00 | 100,00 |
| 6.2 | Повышение безопасности дорожного движения | 19 417,00 | 19 383,80 | 99,83 | 19 410,04 | 99,86 |
| 6.3 | Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 | 119 999,36 | 100,00 |
| 6.4 | Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий | 20 000,00 | 19 998,74 | 99,99 | 20 000,00 | 99,99 |
| 6.5 | Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений | 941 406,00 | 932 458,22 | 99,05 | 1 073 059,40 | 86,90 |
| 6.6 | Создание доступной среды для граждан-инвалидов | 22 050,00 | 21 331,00 | 96,74 | 22 044,00 | 96,77 |
| 6.7 | Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | 160,00 |
| 7. | Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Брянская область)" | 470 626,13 | 470 626,13 | 100,00 | 148 698,82 | 316,50 |
| 8. | Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области | 1 421 928,00 | 1 421 928,00 | 100,00 |   | #ДЕЛ/0! |
|  | **Управление муниципальным имуществом Жирятинского муниципального района Брянской области (2023-2025 годы)** | **1 965 131,00** | **1 844 069,40** | **93,84** | **2 524 486,33** | **73,05** |
| 1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1 550 020,00 | 1 483 600,67 | 95,71 | 1 514 659,76 | 97,95 |
| 2. | Управление муниципальным имуществом | 87 000,00 | 79 747,64 | 91,66 | 76 219,14 | 104,63 |
| 2.1 | Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 62 000,00 | 62 000,00 | 100,00 | 37 552,32 | 165,10 |
| 2.2 | Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | 25 000,00 | 17 747,64 | 70,99 | 38 666,82 | 45,90 |
| 3. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 158 000,00 | 114 000,00 | 72,15 | 50 000,00 | 228,00 |
| 4. | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | 158 141,00 | 156 551,09 | 98,99 | 162 863,43 | 96,12 |
| 5. | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| 6. | Региональный проект "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения (Брянская область)" | 10 170,00 | 10 170,00 | 100,00 | 110 000,00 | 9,25 |
| 7. | Создание и содержание запасов (резерва) материальных ресурсов муниципального образования в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 610 744,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО:** | **222 693 900,39** | **212 064 343,99** | **95,23** | **215 535 057,42** | **98,39** |

Исполнение по муниципальным программам Жирятинского района составило 212 064 343,99 руб. или 95,23 процента к плановым показателям (222 693 900,39 руб.). Удельный вес расходов бюджета района в 2023 году программно-целевым методом составил 98,7 процента.

В разрезе главных распорядителей средств бюджета района исполнение муниципальных программ сложилось следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Утверждено, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения | Оценка эффективности муниципальных программ |
| **администрация Жирятинского района** |
| **Муниципальная программа Жирятинского района «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского муниципального района Брянской области» (2023-2025 годы)** | **81 972 741,96** | **72 892 309,03** | **88,92** | Программа высокоэффективная, реализация программы целесообразна |

**Цели муниципальной программы**

Создание условий для эффективного исполнения полномочий по решению вопросов местного значения района;

осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Жирятинского района федеральными законами и законами Брянской области.

**Задачи муниципальной программы**

Эффективное руководство и управление в сфере установленных функций, в том числе:

-создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области;

-перевод предоставления муниципальных услуг в электронный вид;

-повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг;

-создание урегулированной системы учета объектов муниципального имущества на территории Жирятинского района

-правовое осуществление закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;

-защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

-предупреждение и профилактика социального сиротства;

-повышение качества психолого-медико-педагогической, социальной и трудовой реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детей в Жирятинском районе;

-увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи (усыновление, опека, попечительство, приемная семья);

-осуществление сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;

- обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

-муниципальная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- предоставление молодым семьям, участникам мероприятия, социальных выплат на приобретение жилья эконом класса или строительство индивидуального жилого помещения эконом класса;

-повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов;

-обеспечение расходов по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы;

- профилактика административных правонарушений;

-создание благоприятных условий для комплексного развития детей, укрепления семьи как гражданского института в целом;

- улучшение состояния условий и охраны труда в организациях, учреждениях Жирятинского района;

-сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних защите их прав Жирятинского района;

- обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки, выполнение мероприятий по ГО;

- осуществление мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом, участие в соревнованиях различного уровня;

- противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

- обеспечение жителей района коммуникационной инфраструктурой;

- создание условий для безопасного отдыха на воде.

**Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:**

финансовое обеспечение переданных муниципальному образованию государственных полномочий и решение вопросов местного значения - 100%;

улучшение основных демографических показателей:

общий коэффициент рождаемости увеличить с 5,6 до 5,8;

общий коэффициент смертности уменьшить с 17,5 до 17,2

достичь коэффициента миграционного прироста до 0,2;

увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных заявителей - 100%;

сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, до 0 %;

сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района до 2,2%;

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями до 4,1 %;

обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 100% реализовывать свидетельства на приобретение жилья, выданным молодым семьям;

увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории РФ, 100%.

В бюджете Жирятинского муниципального района Брянской области в 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского муниципального района Брянской области» (2023-2025 годы) предусмотрено с учетом уточнений – 81 972 741,96 руб., исполнено – 72 892 309,03 руб.

В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

финансовое обеспечение переданных муниципальному образованию государственных полномочий и решение вопросов местного значения - 100%;

улучшение основных демографических показателей:

общий коэффициент рождаемости, фактически – 2,8;

общий коэффициент смертности, фактически – 11,5;

коэффициент миграционного прироста фактически – 0,2;

увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных заявителей - 100 %;

сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав – 0,1%;

сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района –0 %;

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями – 10,0 %;

обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 100% реализовать свидетельства на приобретение жилья, выданным молодым семьям – 100% ;

увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории РФ, 0%.

Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы – 66,7 % от запланированных.

Оценка эффективности программы – 94 балла. Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий.

**Финансовый отдел администрации Жирятинского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Жирятинского района «Управление муниципальными финансами Жирятинского муниципального района Брянской области» (2022-2024 годы)** | **5 456 413 ,0** | **5 448 119,1** | **99,85** | Программа высокоэффективная, реализация программы целесообразна |

**Цели муниципальной программы:**

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Жирятинского района;

создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.

**Задачи муниципальной программы:**

сбалансированное управление расходами бюджета района,

внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;

повышение прозрачности бюджета Жирятинского района;

выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Жирятинского района в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения.

**Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:**

 объем муниципального внутреннего долга Жирятинского района по состоянию на конец периода – 0 руб.;

 доля просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района – 0%;

 доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета района в общем объеме налоговых и неналоговых доходов – 0%;

 отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана – не более 15 %;

 доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ – не менее 98 %;

 обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами;

 сохранение основных принципов методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений района с учетом требований бюджетного законодательства.

В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- обязательств по муниципальному внутреннему долгу Жирятинского района по состоянию на 01.01.2024 года нет;

- просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2024 года отсутствует;

- налоговые льготы не предоставлялись;

- отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана составило 1,2 %;

- доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 98,7 %;

- обеспечена публикация в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами;

- сохранены основные принципы методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений района с учетом требований бюджетного законодательства.

Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы – 100 % от запланированных.

Оценка эффективности программы – 100 баллов. Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий.

**Отдел образования администрации Жирятинского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Жирятинского района «Развитие образования Жирятинского муниципального района Брянской области» (2023-2025 годы)** | **133 299 614,43** | **131 879 846,46** | **98,77** | Программа высокоэффективная, реализация программы целесообразна |

**Цели муниципальной программы:**

- повышение доступности качественного общего, дополнительного, дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан

**Задачи муниципальной программы:**

- повысить эффективность образовательного процесса;

- обеспечить социальную защищенность педагогических работников, выполнение майских указов Президента Российской Федерации;

- усилить воспитательную функцию общеобразовательных школ;

- перейти на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам нового поколения;

- обеспечить создание необходимых условий для отдыха и оздоровления детей и подростков;

- совершенствовать учебную и материальную базу образовательных учреждений;

-обеспечить учащихся школ качественным и сбалансированным питанием, в том числе бесплатным в 1-4 классах;

- создать безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях;

- обеспечить доступность образования (в том числе инклюзивного) для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

- совершенствовать систему дополнительного образования детей («Успех каждого ребенка»);

- эффективно использовать в обучении и воспитании центры «Точка роста»;

- создать условия для непрерывного образования педагогов района;

- внедрять цифровые образовательные технологии в образовательный процесс.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

доля детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования – 51%;

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов – 82%;

доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение и (или) профессиональную переподготовку для в соответствии с федеральными государственными общеобразовательными стандартами -50 %;

доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 10%

доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 6%;

количество стипендиатов именных стипендий Жирятинского района – 2 чел.;

доля обучающихся, охваченных горячим питанием – 100%;

охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников общеобразовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности – 100%;

выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях – 96%;

удельный вес детей школьного возраста, охваченных оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений – 42%;

доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием – 80%;

доля детей в возрасте 5-18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет – 25%;

охват образованием детей с ОВЗ и детей-инвалидов:

- общее образование – 95%;

- доля образовательных организаций, обеспечивающих безопасные условия обучения – 100%.

 В бюджете Жирятинского муниципального района Брянской области в 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования Жирятинского муниципального района Брянской области" (2023 - 2025 годы) предусмотрено первоначально- 128 567 574,41руб., с учетом уточнений – 133 299 614,43 руб., исполнено – 131 879 846,46 руб.

В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

доля детей дошкольного возраста, получивших услуги дошкольного образования – 50%;

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов – 58 %

доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение и (или) профессиональную переподготовку для в соответствии с федеральными государственными общеобразовательными стандартами – 56%;

доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 0%;

доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 54%;

количество стипендиатов именных стипендий Жирятинского района -2 человека;

доля обучающихся, охваченных горячим питанием - 100,0%;

охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников общеобразовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности – 100,0%;

выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях – 100%;

удельный вес детей школьного возраста, охваченных оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений – 44,7%;

доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием – 80,9 %;

 доля детей в возрасте 5-18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет – 25%;

охват образованием детей с ОВЗ и детей-инвалидов:

- общее образование – 100%,

- доля образовательных организаций, обеспечивающих безопасные условия обучения – 100%.

Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы за 2023 год – 85,7 % от запланированных.

 Оценка эффективности программы – 94 балла. Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий.

**Комитет по управлению муниципальным**

 **имуществом администрации Жирятинского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Жирятинского района «Управление муниципальным имуществом Жирятинского муниципального района Брянской области» (2022 -2024 годы)** | **1 965 131,0** | **1 844 069,4** | **93,84** | Программа высокоэффективная, реализация программы целесообразна |

**Цели муниципальной программы:**

повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Жирятинского района и увеличение поступлений в бюджет от распоряжения муниципальным имуществом.

**Задачи муниципальной программы:**

- полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, совершенствование системы учета этих объектов и оформление прав на них;

- оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости и земельных участков Жирятинского района;

- обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества;

- увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью.

**Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:**

 Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности – 30 000 руб.

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию – 190 000 руб.

В бюджете Жирятинского муниципального района Брянской области в 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Жирятинского муниципального района Брянской области» (2023 – 2025 годы) предусмотрено с учетом уточнений – 1 965 131,0 руб., исполнено – 1 844 069,40 руб.

 В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности – 62 000 руб.,

- мероприятия по землеустройству и землепользованию – 114 000,0 руб.,

Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы - 50,0% от запланированных.

 Оценка эффективности программы – 94 балла.

 Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий.