Сводный годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Жирятинского района за 2014 год

Достижение поставленных целей и задач муниципальным образованием  в  2014 году осуществлялось также посредством  реализации муниципальных программ.

В бюджете района на 2014 год и плановый период 2015-2017 гг. предусмотрено утверждение аналитического распределения бюджета по муниципальным программам Жирятинского района.

Утверждены три муниципальные программы:

-«Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского района (2014-2016 годы)»,

-«Управление муниципальными финансами Жирятинского района (2014-2016 годы)»,

- «Развитие образования Жирятинского района (2014-2016 годы)».

В  2014 году на территории района реализовывались мероприятия по 3 муниципальным программам.

Анализ исполнения муниципальных  программ представлен в таблице:

(руб.)

| Наименование программы | Утверждено в бюджете 2014 г., руб. | Исполнено в 2014 г., руб. | % выполнения | Исполнено в 2013г., руб. | Темп роста к 2013 году, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Муниципальная программа Жирятинского района «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского района» (2013-2015 годы) |  |  |  | 36084727,57 |  |
| I. Муниципальная программа Жирятинского района «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского района» (2014-2016 годы) | 32460247,91 | 30567515,34 | 94,2 |  | 84,7 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| ФЦП «Жилище» подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (2011-2015гг.) | 294 000 | 294 000 | 100 | 634 200 | 46,4 |
| ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» | - | - | - | 1500000 | - |
| Областная целевая программа «Жилище» подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (2011-2015 годы) | - | - | - | 362400 | - |
| Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья | 168 000 | 168 000 | 100 |  | 46,4 |
| Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села»(2003-2013 годы) | - | - | - | 500000 | - |
| ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года в МО «Жирятинский район» | - | - | - | 98089,48 | - |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | 180 000 | 179 045 | 99,5 |  | 182,5 |
| I.I.Подпрограмма «Выполнение функций администрации Жирятинского района» (2013-2015 годы) |  |  |  | 19060162,46 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая «Привлечение и закрепление врачей для работы в учреждениях здравоохранения Жирятинского района» (2012-2014 годы) |  |  |  | 184228,7 |  |
| Ведомственная целевая программа «Демографическое развитие Жирятинского района на 2012-2014 годы » |  |  |  | 71500 |  |
| Мероприятия в сфере социальной и демографической политики | 152 500 | 148 583,2 | 97,4 |  | 58,1 |
| Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи | 13 750 | 13 750 | 100 |  |  |
| Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Жирятинском районе на 2012-2014 годы» |  |  |  | 129412,47 |  |
| Ведомственная целевая программа « Развитие физической культуры и спорта в Жирятинском районе на 2011-2013 годы» |  |  |  | 150500 |  |
| Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом, участие в соревнованиях различного уровня | 120 000 | 119 999,67 | 100 |  | 79,7 |
| Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» (2011-2013 годы) |  |  |  | 132600 |  |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей на 2014-2016 гг. | 84 000 | 84 000 | 100 |  | 63,3 |
| Ведомственная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013-2015 годы» |  |  |  | 28982,48 | - |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 10 000 | 9 734 | 97,3 |  | 33,6 |
| Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности администрации Жирятинского района |  |  |  | 8 928 837,21 | 103,4 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 9 779 957,92 | 9 235 504,56 | 94,4 |  |  |
| Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Жирятинского района |  |  |  | 765 354,81 | 107,6 |
| Обеспечение деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования | 823 766 | 823 764,66 | 100 |  |  |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти | 6 660 | 6 660 | 100 |  |  |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 329 200 | 329 200 | 100 |  |  |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 164 500 | 164 500 | 100 |  |  |
| Субсидии муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей Жирятинская детская школа искусств на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) | 1 899 684,82 | 1 899 684,19 | 100 | 1 649 616,78 | 115,2 |
| Мероприятия по созданию многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Жирятинском районе |  |  |  | 451094,76 |  |
| Ведомственная целевая программа «Проведение административной реформы в Брянской области» (2011-2015 годы) |  |  |  | 4011000 |  |
| Субсидии муниципальному бюджетному учреждению Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Жирятинском районе на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнение работ) | 419 379 | 418 378,77 | 99,8 |  |  |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 308 407 | 308 406,06 | 100 | 1254835,83 | 24,6 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |  |  |  | 26451,29 |  |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 5 666 | 5 665,68 | 100 |  | 21,4 |
| Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах |  |  |  | 29556 |  |
| Субсидии на поддержку животноводства | 297 000 | 295 096 | 99,4 | 214641,1 | 137,5 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 56 700 | 56 700 | 100 | 115000 | 49,3 |
| Мероприятия по сбору и удалению твердых отходов |  |  |  | 132828,06 |  |
| Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |  |  |  | 783 729,97 |  |
| Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | 938 853 | 938 851,48 | 100 |  | 119,8 |
| Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 2 504 | 2 504 | 100 |  |  |
| Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 39 142 | 39 142 | 100 |  |  |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 11 000 | 11 000 | 100 |  |  |
| Повышение безопасности движения пешеходов | 6 000 | 6 000 | 100 |  |  |
| Строительство, архитектура и дорожное хозяйство Брянской области (2014-2020 годы) ПП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области» Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 630 000 | 130 000 | 20,6 |  |  |
| Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» | 50 000 | 50 000 | 100 |  |  |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти | 44 642,17 | 44 642,17 | 100 |  |  |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета | 3 320 | 2 468 | 74,3 |  |  |
| Содержание имущества муниципальной казны | 141 520 | 141 520 | 100 |  |  |
| I.II.Подпрограмма «Осуществление переданных полномочий в сфере защиты прав детей» (2013-2015 годы) |  |  |  | 12 906297,96 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 159 968 | 13 741,99 | 8,6 | 52 350,44 | 26,2 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 493 500 | 493 500 | 100 | 430 500 | 114,6 |
| Осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 329 000 | 329 000 | 100 | 287 000 | 114,6 |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 17 500 | 9 000 | 51,4 | 12 000 | 75 |
| Выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, а также вознаграждение приемным родителям | 4 571 700 | 4 266 601,36 | 93,3 | 4 302 097,52 | 99,2 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 8 860 500 | 8 488 675 | 95,8 | 3 392 100 | 108,5 |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа |  |  |  | 4 430 250 |  |
| I.III. Подпрограмма «Содействие реализации полномочий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Жирятинского района» (2013-2015 годы) |  |  |  | 1023577,67 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности ЕДДС | 1 047 928 | 1 040 197,55 | 99,3 | 1023577,67 | 101,6 |
| II. Муниципальная программа Жирятинского района «Управление муниципальными финансами Жирятинского района» (2013-2015 годы) |  |  |  | 17534666,53 |  |
| Муниципальная программа Жирятинского района «Управление муниципальными финансами Жирятинского района» (2014-2016 годы) | 12470574 | 12469571,74 | 99,99 |  | 71,1 |
| II.I. Подпрограмма «Управление в сфере муниципальных финансов» (2013-2015 годы) |  |  |  | 2438906,1 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Финансового отдела администрации Жирятинского района | 2562918 | 2562914,79 | 100 | 2438906,1 | 105,1 |
| II.II. Подпрограмма «Межбюджетные отношения с сельскими поселениями» (2013-2015 годы) |  |  |  | 15095760,43 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений за счет средств областного бюджета | 1716000 | 1716000 | 100 | 3256000 | 52,7 |
| Расчет, распределение, утверждение и предоставление средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений за счет средств областного бюджета | 4646000 | 4646000 | 100 | 5354880 | 86,8 |
| Расчет, распределение, утверждение и предоставление бюджетам сельских поселений субвенций, полученных из областного бюджета | 344676 | 343676,95 | 99,7 | 2342880,43 | 14,7 |
| Расчет, распределение, утверждение и предоставление бюджетам сельских поселений иных межбюджетных трансфертов | 3200980 | 3200980 | 100 | 4142000 | 77,3 |
| III. Муниципальная программа Жирятинского района «Развитие образования Жирятинского района» (2013-2015 годы) |  |  |  | 88867399,69 |  |
| Муниципальная программа Жирятинского района «Развитие образования Жирятинского района» (2014-2016 годы) | 85842727,46 | 85782811,13 | 99,93 |  | 96,53 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года в МО «Жирятинский район» |  |  |  | 266000 |  |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | 94600 | 94600 | 100 |  | 35,6 |
| III.I.Подпрограмма «Реализация образовательных программ» (2013-2015 годы) |  |  |  | 74598414,36 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений Жирятинского района» (2011-2013 годы) |  |  |  | 759144 |  |
| Комплексная безопасность образовательных учреждений | 1256464 | 1224778,79 | 97,5 |  | 161,3 |
| Ведомственная целевая программа «Наши дети» на 2012-2014 г.г. |  |  |  | 168300 |  |
| Мероприятия по работе с детьми и молодежью | 222686 | 222685,85 | 100 |  | 132,3 |
| Ведомственная целевая программа «Школьное питание на 2011-2013 годы» |  |  |  | 425757,06 |  |
| Мероприятия по обеспечению питания учащихся школ | 503000 | 481364,6 | 95,7 |  | 113,1 |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  | 7218096,09 |  |
| Дошкольные образовательные организации | 1245423 | 1245422,71 | 100 |  |  |
| Общеобразовательные организации | 562362 | 562360,96 | 100 |  |  |
| Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 11031455 | 11031455 | 100 |  | 152,8 |
| Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |  |  |  | 15264874,56 |  |
| Общеобразовательные организации | 9197919 | 9197918,4 | 100 |  | 60,3 |
| Учреждения по дополнительному образованию детей |  |  |  | 1612827,33 |  |
| Организации дополнительного образования | 1755660 | 1754871,39 | 99,96 |  | 108,8 |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |  |  |  | 693098,33 |  |
| Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | 814665 | 814664,68 | 100 |  |  |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |  |  |  | 478223,49 |  |
| Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования | 41715729 | 41715729 | 100 | 40243773,29 | 103,7 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей | 180000 | 180000 | 100 | 288000 | 62,5 |
| Предоставление дополнительных мер государственной поддержки обучающихся | 372300 | 372300 | 100 | 401260,71 | 92,8 |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 27100 | 27100 | 100 |  |  |
| Повышение безопасности дорожного движения | 14413 | 14412,68 | 100 |  |  |
| Субсидии на создание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой | 1897280 | 1897280 | 100 |  |  |
| Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий | 50000 | 49998,02 | 100 |  |  |
| Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста |  |  |  | 2300000 |  |
| Модернизация региональных систем общего образования |  |  |  | 415000 |  |
| Осуществление государственных полномочий в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий |  |  |  | 48041,5 |  |
| Модернизация региональных систем дошкольного образования |  |  |  | 3500800 |  |
| Реализация отдельных мероприятий в сфере образования | 1102280 | 1102280 | 100 | 474818 | в 2,3 р. |
| Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы |  |  |  | 306400 |  |
| III.II. Подпрограмма «Управление в сфере образования» (2013-2015 годы) |  |  |  | 10010033,76 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Отдела образования администрации Жирятинского района |  |  |  | 10010033,76 |  |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 795525 | 795524,29 | 100 |  |  |
| Обеспечение оказания услуг в сфере образования | 10618788 | 10612986,3 | 99,9 |  |  |
| III.III.Подпрограмма «Социальная поддержка населения в сфере образования»(2013-2015 годы) |  |  |  | 3992951,57 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях | 232892 | 232892 | 100 | 256450 | 90,8 |
| Компенсация расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется из местных бюджетов, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 2152186,46 | 2152186,46 | 100 | 3727001,57 | 57,7 |
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам учреждений образования (за исключением педагогических работников), работающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области. |  |  |  | 9500 |  |
| ВСЕГО | 130773549,37 | 128819898,21 | 98,5 | 142486793,79 | 90,4 |

Исполнение по муниципальным программам Жирятинского района составило 128 819 898,21 руб. или 98,5 процента к плановым показателям (130 773 549,37 руб.). Удельный вес расходов   бюджета района в 2014 году программно-целевым методом составил 99,2 процента.

В разрезе главных распорядителей средств бюджета района исполнение муниципальных  программ сложилось следующим образом:

| Наименование муниципальной программы | Утверждено, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения | Оценка эффективности муниципальных программ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| администрация Жирятинского района |
| Муниципальная программа Жирятинского района «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского района» (2014-2016 годы) | 32 460 247,91 | 30 567 515,34 | 94,17 | Программа высокоэффективная, реализация программы целесообразна. |
| Цели муниципальной программы Создание условий для эффективного исполнения полномочий по решению вопросов местного значения района; осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Жирятинского района федеральными законами и законами Брянской области. Задачи муниципальной программы Эффективное руководство и управление в сфере установленных функций; исполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий и решение вопросов местного значения; создание условий для повышения эффективности мер, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей, на сокращение социального сиротства, безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних; создание системы механизмов по обеспечению благоприятных условий воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защита их прав и законных интересов; обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке, готовности формирований, выполнение мероприятий по ГО. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы: финансовое обеспечение переданных муниципальному образованию государственных полномочий и решение вопросов местного значения в сумме не менее объема средств, предусмотренного в бюджете района, - 100%; улучшение к 2016 году основных демографических показателей: общий коэффициент рождаемости увеличить с 10,8 до 11,1; общий коэффициент смертности уменьшить с 14,4 до 13,9 достичь коэффициента миграционного прироста до 3,0; увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных заявителей, 2014 г. -60%, 2015 г.- 90%; количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, 2014 г.-70%, 2015 г.-90%; сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, до 0,5 %; сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района до 4,78%; увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, до 100 %; увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями до 23%; повышение уровня обеспеченностью врачами-специалистами с 16,9 до 23,0 на 10000 населения; обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и на 100% реализовывать свидетельства на приобретение жилья, выданным молодым семьям. В бюджете Жирятинского района в 2014 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского района» (2014-2016 годы) первоначально предусмотрено 28618276 руб., с учетом уточнений – 32460247,91 руб., исполнено – 30567515,34 руб. В ходе реализации муниципальной программы в 2014 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: финансовое обеспечение переданных муниципальному образованию государственных полномочий и решение вопросов местного значения в сумме не менее объема средств, предусмотренного в бюджете района - 100%; сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав - 0,34 %; сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения района – 3,72 %; повышение уровня обеспеченности врачами-специалистами – 23,98 на 10000 населения; обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и на 100% реализовать свидетельства на приобретение жилья, выданным молодым семьям – реализовано выданное свидетельство. Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы – 55 % от запланированных. По показателям: « улучшение к 2016 году основных демографических показателей: общий коэффициент рождаемости увеличить с 10,8 до 11,1; общий коэффициент смертности уменьшить с 14,4 до 13,9; достичь коэффициента миграционного прироста до 3,0»; « увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных заявителей, 2014 г. -60%, 2015 г.- 90%; количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, 2014 г.-70%, 2015 г.-90%»; «увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, до 100 %»; «увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями до 23%»; значения запланированных индикаторов не достигнуты. Оценка эффективности программы – 94 балла. Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий. |
| Финансовый отдел администрации Жирятинского района Муниципальная программа Жирятинского района «Управление муниципальными финансами Жирятинского района» (2014-2016 годы) 12 470 574 12 469 571,74 99,99 Программа высокоэффективная, реализация программы целесообразна. Цели муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Жирятинского района; создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета района; создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления. Задачи муниципальной программы: сбалансированное управление расходами бюджета района, внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами; повышение прозрачности бюджета Жирятинского района; выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Жирятинского района в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы: объем муниципального внутреннего долга Жирятинского района по состоянию на конец периода; доля просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района; доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета района в общем объеме налоговых и неналоговых доходов; отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана; доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ; обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами; темп роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований. В бюджете Жирятинского района в 2014 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Жирятинского района» (2014-2016 годы) первоначально предусмотрено 6 422 625 руб., с учетом уточнений -12 470 574 руб., исполнено – 12 469 571,74 руб. В ходе реализации муниципальной программы в 2014 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: обязательств по муниципальному внутреннему долгу Жирятинского района по состоянию на 01.01.2015 года нет; просроченная кредиторская задолженность бюджетных учреждений на 01.01.2015 года отсутствует; налоговые льготы не предоставлялись; отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за 2014 год от первоначального плана составило 18,5%; доля расходов бюджета района, формируемых в рамках бюджетных целевых программ составила 99,2%; обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами - частично; темп роста бюджетной обеспеченности муниципальных образований составил выше 100%. Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы -71 % от запланированных. По показателю «отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за 2014 год от первоначального плана» при прогнозе целевого индикатора 9% фактически исполнено 18,5%. По показателю «обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами» частично обеспечена публикация в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами. Оценка эффективности программы – 94 балла. Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий. Отдел образования администрации Жирятинского района |
| Муниципальная программа Жирятинского района «Развитие образования Жирятинского района» (2014-2016 годы) | 85 842 727,46 | 85 782 811,13 | 99,93 | Программа высокоэффективная, реализация программы целесообразна. |
| Цели муниципальной программы: обеспечение условий для модернизации муниципальной системы образования; удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования детей, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации; совершенствование организации и управления системой общего, дополнительного образования в соответствии с программой социально-экономического развития района; социальная поддержка и защита населения в сфере образования. Задачи муниципальной программы: модернизация и развитие инфраструктуры, ресурсного обеспечения системы образования; создание современной системы непрерывного образования, организация направления на курсы повышения квалификации и переподготовки профессиональных кадров; внедрение принципов государственно-общественного управления, обеспечивающих укрепление ответственности за предоставление образовательных услуг; эффективное расходование бюджетных и внебюджетных средств и осуществление контроля за их целевым и рациональным использованием в учреждениях системы образования в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области, Жирятинского района; совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного пространства; повышение эффективности институционального управления при изменении организационно-правовых форм деятельности учебных заведений; предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности или поселках городского типа Брянской области; обеспечение безопасного пребывания в образовательном учреждении учащихся и воспитанников, сохранение их жизни и здоровья. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы: внедрение федеральных государственных образовательных стандартов; доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей; увеличение объемов финансовых средств, направленных на развитие информационно-коммуникативных технологий в сфере образования; охват детей доступным и качественным дошкольным образованием; доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ; доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме; доля педагогических работников повысивших уровень профессионального мастерства, прошедших аттестацию; количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 1 компьютер. В бюджете Жирятинского района в 2014 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования Жирятинского района" (2014 - 2016 годы) первоначально предусмотрено 78571542 руб., с учетом уточнений -85 842 727,46 руб., исполнено – 85 782 811,13 руб. В ходе реализации муниципальной программы в 2014 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: внедрение федеральных государственных образовательных стандартов – 40,2 % доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей – 34 % увеличение объемов финансовых средств, направленных на развитие информационно-коммуникативных технологий в сфере образования –0% охват детей доступным и качественным дошкольным образованием –56 % доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ –100% доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме –100% доля педагогических работников повысивших уровень профессионального мастерства – 35%, прошедших аттестацию –27 % количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 1 компьютер –5. По показателю «увеличение объемов финансовых средств, направленных на развитие информационно-коммуникативных технологий в сфере образования» при прогнозе целевого индикатора 20% фактически исполнено 0%. Это обусловлено тем, что в 2013 году образовательные организации закупали в большом объеме компьютеры, телевизоры и интерактивные средства за счет субвенции на финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования. В 2014 году объем средств направленных на развитие информационно-коммуникативных технологий уменьшился в связи с увеличением доли субвенции на оплату труда педагогических работников. Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы за 2014 год –95,7 % от запланированных. Оценка эффективности программы – 96 баллов. Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий. |

Заместитель главы администрации района                        И.В. Тищенко