**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной**

**программы Жирятинского района "Развитие образования Жирятинского района" (2015 - 2017 годы) за 2016 год.**

 **Цели муниципальной программы:**

* обеспечение условий для модернизации муниципальной системы образования;
* удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования детей, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации;
* совершенствование организации и управления системой общего, дополнительного образования в соответствии с программой социально-экономического развития района;
* социальная поддержка и защита населения в сфере образования.

 **Задачи муниципальной программы:**

* модернизация и развитие инфраструктуры, ресурсного обеспечения системы образования;
* создание современной системы непрерывного образования, организация направления на курсы повышения квалификации и переподготовки профессиональных кадров;
* внедрение принципов государственно-общественного управления, обеспечивающих укрепление ответственности за предоставление образовательных услуг;
* эффективное расходование бюджетных и внебюджетных средств и осуществление контроля за их целевым и рациональным использованием в учреждениях системы образования в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области, Жирятинского района;
* совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного пространства;
* повышение эффективности институционального управления при изменении организационно-правовых форм деятельности учебных заведений;
* предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
* возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности или поселках городского типа Брянской области;
* обеспечение безопасного пребывания в образовательном учреждении учащихся и воспитанников, сохранение их жизни и здоровья.

 **Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:**

* внедрение федеральных государственных образовательных стандартов;
* доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей;
* увеличение объемов финансовых средств, направленных на развитие информационно-коммуникативных технологий в сфере образования;
* охват детей доступным и качественным дошкольным образованием;
* доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ;
* доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме;
* доля педагогических работников повысивших уровень профессионального мастерства, прошедших аттестацию;
* количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 1 компьютер.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Жирятинского района, утвержденным постановлением администрации Жирятинского района от от 03.10.2013 г. №361 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жирятинского района».

 В бюджете Жирятинского района в 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования Жирятинского района" (2015 - 2017 годы) первоначально предусмотрено 72 848 887,00 руб., с учетом уточнений -75 214 735,67 руб., исполнено – 74 828 117,90 руб., в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Общее образование** |  |
| **1.1** | **Дошкольное образование** |  |
| 1.1.1 | Дошкольные образовательные организации | 972185,73 |
| 1.1.2. | Общеобразовательные организации | 318721,55 |
| 1.1.3. | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 8273248,00 |
| 1.1.4. | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 250179,17 |
| 1.1.5. | Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 228600,00 |
| **1.2** | **Начальное общее, основное общее, среднее общее образование** |  |
| 1.2.1 | Общеобразовательные организации | 6152603,40 |
| 1.2.2 . | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования  | 40972242,00 |
| 1.2.3.  | Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 1606919,38 |
| 1.2.4. | Дополнительные меры государственной поддержки обучающихся | 344904,23 |
| **2.** | **Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления** | 777697,56 |
| **3.** | **Организации дополнительного образования**  | 1885099,22 |
| **4.** | **Учреждения психолого-медико-социального сопровождения** | 727018,08 |
| **5.** | **Обеспечение оказания услуг в сфере образования** | 10474140,06 |
| **6.** | **Мероприятия по обеспечению питания учащихся школ** | 321120,00 |
| **7.** | **Комплексная безопасность образовательных учреждений** | 655825,54 |
| **8.**  | **Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения** | 77040,00 |
| **9.**  | **Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту** | 4100,00 |
| **10.**  | **Мероприятия по работе с детьми и молодёжью** | 105886,12 |
| **11.**  | **Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий** | 20000,00 |
| **12.** | **Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области** | 48000,00 |
| **13.** | **Повышение безопасности дорожного движения** | 6700,000 |
| **14.** | **Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей** | 76756,86 |
| **15.** | **Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей** | 179100,00 |
| **16.** | **Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях** | 243446,00 |
| **17.**  | **Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета**  | 17502,00 |
| **18.**  | **Создание новых мест в общеобразовательных организациях** | 89083,00 |

 **В ходе реализации муниципальной программы в 2016 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:**

* внедрение федеральных государственных образовательных стандартов – 59,6 %
* доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей – 40 %
* увеличение объемов финансовых средств, направленных на развитие информационно-коммуникативных технологий в сфере образования – 0%
* охват детей доступным и качественным дошкольным образованием – 58 %
* доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ – 84%
* доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме – 100%
* доля педагогических работников повысивших уровень профессионального мастерства – 39%, прошедших аттестацию – 30 %
* количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 1 компьютер – 4.

 По показателю «увеличение объемов финансовых средств, направленных на развитие информационно-коммуникативных технологий в сфере образования» при прогнозе целевого индикатора 32% фактически исполнено 0%.

 Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы за 2016 год – 75 % от запланированных.

 Оценка эффективности программы – 94 балла. Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

**"Развитие образования Жирятинского района" (2015 - 2017 годы)**

**за 2016 год**

 (название Программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах(Z) | Весовой коэффициент критерия(N) | Оценка по критерию(Z х N) | Примечание |
| *1* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1. Соответствие Программы системе приоритетов** **социально-экономического развития муниципального образования** |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** |
| *2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году* |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году  | 10 | 1,0 | 10 |  |
| *2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации* |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации  | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **3. Уровень финансового обеспечения Программы** |
| 3.1.Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов** |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | 8 | 3,0 | 24 |  |
| **ИТОГО** | Х | Х | 94 | Х |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подпись расшифровка подписи

**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**"Развитие образования Жирятинского района" (2015 - 2017 годы)**

 **за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Подпрограмма,основное мероприятие, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнитель  | Запланировано,руб. | Запланировано с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения  |
|
|  1  |  2  |  3  |  4 |  5  |  6  |  7  |
| **1** | **Общее образование** |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Дошкольное образование** |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Дошкольные образовательные организации | Отдел образования  | 875558,00 | 1038040,00 | 972185,73 | 100 |
| 1.1.2. | Общеобразовательные организации | Отдел образования | 384103,00 | 324703,00 | 318721,55 | 100 |
| 1.1.3. | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 10658100,00 | 8273248,00 | 8273248,00 | 100 |
| 1.1.4. | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образования | 354446,00 | 354446,00 | 250179,00 | 100 |
| 1.1.5. | Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | Отдел образования | 232800,00 | 235600,00 | 228600,00 | 100 |
| **1.2** | **Начальное общее, основное общее, среднее общее образование** |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Общеобразовательные организации | Отдел образования | 5241272,00 | 6155942,00 | 6152603,40 | 100 |
| 1.2.2 . | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования  | Отдел образования  | 40972242,00 | 40972242,00 | 40972242,00 | 100 |
| 1.2.3.  | Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | Отдел образования | 1665180,00 | 1662380,00 | 1606919,38 | 100 |
| 1.2.4. | Дополнительные меры государственной поддержки обучающихся | Отдел образования |  | 458500,00 | 344904,23 | 100 |
| **2.** | **Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления** | Отдел образования | 622385,00 | 777935,00 | 777697,56 | 100 |
| **3.** | **Организации дополнительного образования**  | Отдел образования | 1691305,00 | 1887495,00 | 1885099,22 | 100 |
| **4.** | **Учреждения психолого-медико-социального сопровождения** | Отдел образования | 651301,00 | 728103,00 | 727018,08 | 100 |
| **5.** | **Обеспечение оказания услуг в сфере образования** | Отдел образования | 8554125,00 | 10497615,67 | 10474140,06 | 99,9 |
| **6.** | **Мероприятия по обеспечению питания учащихся школ** | Отдел образования | 321120,00 | 321120,00 | 321120,00 | 100 |
| **7.** | **Комплексная безопасность образовательных учреждений** | Отдел образования | 330000,00 | 656279,00 | 655825,54 | 100 |
| **8.**  | **Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения** | Отдел образования | 50000,00 | 77040,00 | 77040,00 | 100 |
| **9.**  | **Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту** | Отдел образования | 4100,00 | 4100,00 | 4100,00 | 100 |
| **10.**  | **Мероприятия по работе с детьми и молодёжью** | Отдел образования | 87250,00 | 108073,00 | 105886,12 | 70 |
| **11.**  | **Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий** | Отдел образования | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 100 |
| **12.** | **Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области** | Отдел образования | 48000,00 | 48000,00 | 48000,00 | 100 |
| **13.** | **Повышение безопасности дорожного движения** | Отдел образования | 10000,00 | 6700,00 | 6700,00 | 100 |
| **14.** | **Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей** | Отдел образования |  75600 | 77173,00 | 76756,86 | 80 |
| **15.** | **Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей** |  |  | 180000,00 | 179100,00 | 90 |
| **16.** | **Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях** | Отдел образования |  | 243446,00 | 243446,00 | 100 |
| **17.** | **Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета** | Отдел образования |  | 17502,00 | 17502,00 | 100 |
| **18.** | **Создание новых мест в общеобразовательных организациях** | Отдел образования |  | 89083,00 | 89083,00 | 100 |
|  | **ИТОГО** |  | **72 848 887,00** | **75 214 735,67** | **74 828 117,90**  | **92,66** |
|  |  |  |  |  |  |  |

 В течение 2016 года в муниципальную программу "Развитие образования Жирятинского района" (2015 - 2017 годы) внесено 6 изменений, связанных с финансированием программы.