**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной**

**программы Жирятинского района "Развитие образования Жирятинского района" (2017 - 2019 годы) за 2017 год.**

**Цели муниципальной программы:**

* обеспечение условий для модернизации муниципальной системы образования;
* удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования детей, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации;
* совершенствование организации и управления системой общего, дополнительного образования в соответствии с программой социально-экономического развития района;
* социальная поддержка и защита населения в сфере образования.

**Задачи муниципальной программы:**

* модернизация и развитие инфраструктуры, ресурсного обеспечения системы образования;
* создание современной системы непрерывного образования, организация направления на курсы повышения квалификации и переподготовки профессиональных кадров;
* внедрение принципов государственно-общественного управления, обеспечивающих укрепление ответственности за предоставление образовательных услуг;
* эффективное расходование бюджетных и внебюджетных средств и осуществление контроля за их целевым и рациональным использованием в учреждениях системы образования в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области, Жирятинского района;
* совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного пространства;
* повышение эффективности институционального управления при изменении организационно-правовых форм деятельности учебных заведений;
* предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
* возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности или поселках городского типа Брянской области;
* обеспечение безопасного пребывания в образовательном учреждении учащихся и воспитанников, сохранение их жизни и здоровья.

**Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:**

* внедрение федеральных государственных образовательных стандартов;
* доля детей дошкольного возраста, получивших услуги по дошкольному образованию;
* доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение и (или) профессиональную переподготовку для в соответствии с федеральными государственными общеобразовательными стандартами;
* доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций;
* доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций;
* количество стипендиатов именных стипендий Жирятинского района;
* доля обучающихся, охваченных горячим питанием;
* охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников общеобразовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности;
* выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях;
* удельный вес детей школьного возраста, охваченных оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений;
* доля детей в возрасте 5-18 лет, получивших услуги дополнительного образования в организациях дополнительного образования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Жирятинского района, утвержденным постановлением администрации Жирятинского района от 03.10.2013 г. №361 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жирятинского района».

В бюджете Жирятинского района в 2017 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования Жирятинского района" (2017 - 2019 годы) первоначально предусмотрено 76304639,00 руб., с учетом уточнений - 90495136,00 руб., исполнено – 89988030,60 руб., в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Общее образование** |  |
| **1.1** | **Дошкольное образование** |  |
| 1.1.1 | Дошкольные образовательные организации | 1642498,37 |
| 1.1.2. | Общеобразовательные организации | 353203,35 |
| 1.1.3. | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 10981212,85 |
| 1.1.4. | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 225023,69 |
| 1.1.5. | Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 249116,13 |
| **1.2** | **Начальное общее, основное общее, среднее общее образование** |  |
| 1.2.1 | Общеобразовательные организации | 12788499,71 |
| 1.2.2 . | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования | 39954191,00 |
| 1.2.3. | Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 1531480,00 |
| **2.** | **Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления** | 807655,72 |
| **3.** | **Организации дополнительного образования** | 2441730,23 |
| **4.** | **Учреждения психолого-медико-социального сопровождения** | 932439,55 |
| **5.** | **Обеспечение оказания услуг в сфере образования** | 11322130,40 |
| **6.** | **Мероприятия по обеспечению питания учащихся школ** | 805604,70 |
| **7.** | **Комплексная безопасность образовательных учреждений** | 2207750,45 |
| **8.** | **Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения** | 50000,00 |
| **9.** | **Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту** | 5075,00 |
| **10.** | **Мероприятия по работе с детьми и молодёжью** | 169633,86 |
| **11.** | **Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий** | 19625,63 |
| **12.** | **Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области** | 101087,10 |
| **13.** | **Повышение безопасности дорожного движения** | 39656,86 |
| **14.** | **Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей за счет средств местного бюджета** | 77143,00 |
| **15.** | **Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей** | 180000,00 |
| **16.** | **Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств бюджета субъекта Российкой Федерации** | 2860997,00 |
| **17.** | **Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом** | 184003,00 |
| **18.** | **Стимулирование результатов социально-экономического развития территорий и качества управления финансами муниципальных районов (городских округов)** | 58273,00 |

**В ходе реализации муниципальной программы в 2017 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:**

* внедрение федеральных государственных образовательных стандартов – 63,6 %
* доля детей дошкольного возраста, получивших услуги по дошкольному образованию – 54,0%;
* доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение и (или) профессиональную переподготовку для в соответствии с федеральными государственными общеобразовательными стандартами – 27,0%;
* доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 0%;
* доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 20,0%;
* количество стипендиатов именных стипендий Жирятинского района -12 человек;
* доля обучающихся, охваченных горячим питанием - 100,00%;
* охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников общеобразовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности – 100,00%;
* выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях – 100,00%;
* удельный вес детей школьного возраста, охваченных оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений – 38,0%;
* доля детей в возрасте 5-18 лет, получивших услуги дополнительного образования в организациях дополнительного образования - 38,7 %.

Общая положительная динамика целевых показателей муниципальной программы за 2017 год – 81,8 %от запланированных.

Оценка эффективности программы – 94 балла. Качественная характеристика программы – муниципальная программа высокоэффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжается финансирование мероприятий.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

**"Развитие образования Жирятинского района" (2017 - 2019 годы)**

**за 2017 год**

(название Программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах  (Z) | Весовой коэффициент критерия  (N) | Оценка по критерию  (Z х N) | Примечание |
| *1* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1. Соответствие Программы системе приоритетов**  **социально-экономического развития муниципального образования** | | | | |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** | | | | |
| *2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году* | | | | |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | 10 | 1,0 | 10 |  |
| *2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации* | | | | |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **3. Уровень финансового обеспечения Программы** | | | | |
| 3.1.Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов** | | | | |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | 8 | 3,0 | 24 |  |
| **ИТОГО** | Х | Х | 94 | Х |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Зарезова В.И.

подпись расшифровка подписи

**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**"Развитие образования Жирятинского района" (2017 - 2019 годы)**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Подпрограмма,  основное мероприятие, мероприятие | Ответственный  исполнитель, соисполнитель | Запланировано,  руб. | Запланировано с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Общее образование** |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Дошкольное образование** |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Дошкольные образовательные организации | Отдел образования | 1143321,00 | 1655408,00 | 1642498,37 | 99,2 |
| 1.1.2. | Общеобразовательные организации | Отдел образования | 355238,00 | 384117,00 | 353203,35 | 92,0 |
| 1.1.3. | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 11049331,00 | 11049331,00 | 10981212,85 | 99,4 |
| 1.1.4. | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образования | 353181,00 | 225023,69 | 225023,69 | 100 |
| 1.1.5. | Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | Отдел образования | 229200 | 249117,00 | 249116,13 | 100 |
| **1.2** | **Начальное общее, основное общее, среднее общее образование** |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Общеобразовательные организации | Отдел образования | 7029394,00 | 12863077,00 | 12788499,71 | 99,4 |
| 1.2.2 . | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования | Отдел образования | 39954191,00 | 39954191,00 | 39954191,00 | 100 |
| 1.2.3. | Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | Отдел образования | 1545180 | 1534280,00 | 1531480,00 | 99,8 |
| **2.** | **Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления** | Отдел образования | 710100,00 | 824171,00 | 807655,72 | 98,0 |
| **3.** | **Организации дополнительного образования** | Отдел образования | 2061507,00 | 2502035,00 | 2441730,23 | 97,6 |
| **4.** | **Учреждения психолого-медико-социального сопровождения** | Отдел образования | 729874,00 | 955403,00 | 932439,55 | 97,6 |
| **5.** | **Обеспечение оказания услуг в сфере образования** | Отдел образования | 9079344 | 11522416,31 | 11322130,40 | 98,3 |
| **6.** | **Мероприятия по обеспечению питания учащихся школ** | Отдел образования | 709620,00 | 805605,00 | 805604,70 | 100 |
| **7.** | **Комплексная безопасность образовательных учреждений** | Отдел образования | 776540 | 2212910,00 | 2207750,45 | 99,8 |
| **8.** | **Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения** | Отдел образования | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 100 |
| **9.** | **Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту** | Отдел образования | 5075,00 | 5075,00 | 5075,00 | 100 |
| **10.** | **Мероприятия по работе с детьми и молодёжью** | Отдел образования | 90000,00 | 175177,00 | 169633,86 | 96,8 |
| **11.** | **Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий** | Отдел образования | 20000,00 | 20000,00 | 19625,63 | 98,2 |
| **12.** | **Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области** | Отдел образования | 116400,00 | 107383,00 | 101087,10 | 94,1 |
| **13.** | **Повышение безопасности дорожного движения** | Отдел образования | 40000,00 | 40000,00 | 39656,86 | 99,1 |
| **14.** | **Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей** | Отдел образования | 77143,00 | 77143,00 | 77143,00 | 100 |
| **15.** | **Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей** | Отдел образования | 180000,00 | 180000,00 | 180000,00 | 100 |
| **16.** | **Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации** | Отдел образования |  | 2860997 | 2860997 | 100 |
| **17.** | **Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом** | Отдел образования |  | 184003,00 | 184003,00 | 100 |
| **18.** | **Стимулирование результатов социально-экономического развития территорий и качества управления финансами муниципальных районов (городских округов)** | Отдел образования |  | 58273,00 | 58273,00 | 100 |
|  | **ИТОГО** |  | **76304639,00** | **90495136,00** | **89988030,60** | 99,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |

В течение 2017 года в муниципальную программу "Развитие образования Жирятинского района" (2017 - 2019 годы) внесено 6 изменений, связанных с финансированием программы.