**Отчет об исполнении плана мероприятий («дорожная карта») по профилактике социального сиротства на территории Жирятинского района на 2022-2025 годы за 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** |
| 2.3. | Проведение совещаний (в том числе в режиме ВКС) со специалистами по опеке и попечительству об исполнении переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | не реже 1 раза в год  Принято участие во всех совещаниях, проведенных  в 2024 году |
| 2.4. | Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим взять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 2022-2024 гг.  В 2024 году 1 замещающей семье оказана консультативная помощь психологом Центра ПМСП Жирятинского района.  Прошел обучение 1 гражданин, желающий взять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. |
| 2.5. | Организация выступлений на родительских собраниях общеобразовательных учреждений с информацией по правовому просвещению родителей | 2022-2023 годы  В 2024 году организовано 2 выступления на общешкольном родительском собрании |
| 2.6. | Организация и проведение межведомственных профилактических мероприятий (акций), направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | в течение года  в соответствии с планом работы КДН и ЗП.  В 2024 году принято участие в межведомственных профилактических акциях:  - «Добро без границ»,  - «Защитим детей вместе»,  - операции «Подросток» |
| 3.1. | Прохождение курсов повышения квалификации специалистами органа опеки и попечительства | 2023 год, 2025 год  В ноябре-декабре 2024 года специалист органа опеки и попечительства прошел курсы повышения квалификации на базе БИПКРО. |
| 3.2. | Реализация мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 2022-2025 годы  В 2024 году обеспечено жилыми помещениями 1 лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Реализовано 2 сертификата лицам, у которых наступило право на получение жилья. |
| 3.3. | Реализация соглашения о сотрудничестве, взаимодействии и информационном обмене при осуществлении социального сопровождения замещающих семей | постоянно  в 2024 году плановое и внеплановое сопровождение замещающих семей осуществлено совместно со специалистами служб системы профилактики |
| 3.4. | Размещение материалов, производной информации о детях, оставшихся без попечения родителей (подростках, инвалидах, сиблингах), в СМИ | постоянно  В 2024 году  на страницах районной газеты «Жирятинский край» и на сайте администрации района размещены публикации «Данные о детях, подлежащих устройству в семью на воспитание», предоставленные департаментом социальной политики и занятости населения Брянской области. |
| 3.5. | Проведение мероприятий, направленных на жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, формирование положительного имиджа приемной семьи | постоянно  В 2024 году сократилось число замещающих семей. Информация о положительном опыте попечителей освещена на страницах районной газеты «Жирятинский край» |
| 3.6. | Проведение мероприятий для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ежегодно  Ноябрь 2024 года - районное мероприятие, приуроченное ко Дню Матери, - чествование замещающих родителей |

Заместитель главы

администрации района В.П.Пожарская

Исп. Ж.Н.Панченкова,

84834430681