Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие Жирятинского сельского поселения» (2024-2026 годы) за 2024 год

Целью муниципальной программы является

разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Жирятинского сельского поселения, последовательного повышения уровня жизни населения сельского поселения на основе устойчивого и полноценного развития территории (социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, сферы услуг), защита интересов и безопасности во всех сферах деятельности и жизнеобеспечения;

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета сельского поселения; создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета сельского поселения, создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.

Для решения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1) создание условий для эффективного исполнения полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения;

2) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения федеральными законами и законами Брянской области;

3) сбалансированное управление бюджетом сельского поселения;

4) внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;

5) повышение прозрачности бюджета Жирятинского сельского поселения Жирятинского муниципального района Брянской области.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы в 2024 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Целевые значения показателей (индикаторов) |
| Финансовое обеспечение для создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | % | 100 |
| Доля реализованных до конца текущего финансового года инициативных проектов, предусмотренных соглашениями | % | 100 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | 38 |
| Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы сельского поселения | % | Не менее 95 |
| Финансовое обеспечение переданных муниципальному образованию государственных полномочий | % | 100 |
| Объем муниципального внутреннего долга сельского поселения по состоянию на конец периода | Тыс. руб. | 0,00 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета сельского поселения | % | 0 |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения по сравнению с предыдущим годом | % | Не менее 100,1 |
| Доля расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ | % | Не менее 99 |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами сельского поселения |  | да |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с постановлением администрации Жирятинского района от 10.07.2023 № С- 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жирятинского сельского поселения».

В бюджете сельского поселения в 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие Жирятинского сельского поселения» (2024-2026 годы) первоначально предусмотрено 17 455 455,96 рубля, с учетом уточнений –22 955 366,60 рубля, исполнено – 21 815 955,05 рубля, в том числе:

- членские взносы некоммерческим организациям – 6 000,00 рублей;

-опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации – 13 594,00 рубля;

- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 345 446,00 рубля;

- развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения -15 776 442,18 рубля;

- организация и обеспечение освещения улиц – 1 732 130,14 рубля;

- озеленение территории -20 000,00 рубля;

- организация и содержание мест захоронения (кладбищ) – 282 417,60 рубля;

- мероприятия по благоустройству – 414 870,08 рубля;

- реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры – 1 541 280,05 рубля,

- мероприятия в сфере пожарной безопасности – 122 211,00 рубля,

- реализация инициативных проектов – 1 561 564,00 рубля.

В ходе реализации муниципальной программы в 2024 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Целевые значения показателей (индикаторов) |
| Финансовое обеспечение для создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | % | 87,10 |
| Доля реализованных до конца текущего финансового года инициативных проектов, предусмотренных соглашениями | % | 100 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | 31,45 |
| Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы сельского поселения | % | 95,04 |
| Финансовое обеспечение переданных муниципальному образованию государственных полномочий | % | 100 |
| Объем муниципального внутреннего долга сельского поселения по состоянию на конец периода | Тыс. руб. | 0,00 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета сельского поселения | % | 0 |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения по сравнению с предыдущим годом | % | 131,17 |
| Доля расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 99,86 |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами сельского поселения |  | да |

Один целевой показатель (индикатор) из десяти не достигнут.

Оценка эффективности программы – 100 баллов. Качественная характеристика программы – муниципальная программа эффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжать финансирование мероприятий.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

«Комплексное социально-экономическое развитие Жирятинского сельского поселения» (2024-2026 годы) за 2024 год

(название Программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах  (Z) | Весовой коэффициент критерия  (N) | Оценка по критерию  (Z х N) | Примечание |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **1. Соответствие Программы системе приоритетов**  **социально-экономического развития муниципального образования** | | | | |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | 10 | 1,0 | 10 | Соответствует |
| **2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** | | | | |
| *2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году* | | | | |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | 10 | 2 | 20 | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% (94,04%) |
| *2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации* | | | | |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации |  |  |  |  |
| **3. Уровень финансового обеспечения Программы** | | | | |
| 3.1.Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | 10 | 2 | 20 | Финансовое обеспечение свыше 80 % от запланированного объема |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации |  |  |  |  |
| **4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов** | | | | |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 10 | 1,0 | 10 | Изменения не вносились |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | 10 | 1,0 | 10 | Информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | 10 | 3,0 | 30 | Наличие положительной динамики 90% и более значений запланированных индикаторов в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в Программе (90%) |
| **ИТОГО** | Х | Х | 100 | Х |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Комплексное социально-экономическое развитие Жирятинского**

**сельского поселения» (2024-2026 годы)**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Ответственный исполнитель | Запланировано,  руб. | Запланировано с учетом изменений, руб. | Исполнено,  руб. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5\*  100 |
| 1 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация Жирятинского района | 344 983,00 | 345 446,00 | 345 446,00 | 100 |
| 2 | Мероприятия в сфере пожарной безопасности | Администрация Жирятинского района | 117 000,00 | 122 211,00 | 122 211,00 | 100 |
| 3 | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения | Администрация Жирятинского района | 12 601 172,72 | 16 375 008,94 | 15 776 442,18 | 86,34 |
| 4 | Организация и обеспечение освещения улиц | Администрация Жирятинского района | 1 618 304,00 | 1 968 304,00 | 1 732 130,14 | 88,00 |
| 5 | Озеленение территории | Администрация Жирятинского района | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
| 6 | Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | Администрация Жирятинского района | 282 500,00 | 290 618,00 | 282 417,60 | 97,18 |
| 7 | Мероприятия по благоустройству | Администрация Жирятинского района | 511 622,24 | 482 483,66 | 414 870,08 | 85,99 |
| 8 | Реализация инициативных проектов | Администрация Жирятинского района | 153 737,00 | 1 561 564,00 | 1 561 564,00 | 100 |
| 9 | Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | Администрация Жирятинского района | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Мероприятия по работе с детьми и молодежью | Администрация Жирятинского района | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Администрация Жирятинского района | 1 769 537,00 | 1 769 537,00 | 1 541 280,05 | 87,10 |
| 12 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | Администрация Жирятинского района | 600,00 | 600,00 | 0,00 |  |
| 13 | Членские взносы некоммерческим организациям | Администрация Жирятинского района | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 100 |
| 14 | Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | Администрация Жирятинского района | 0,00 | 13 594,00 | 13594,00 | 100 |
|  | Итого по муниципальной программе | | **17 455 455,96** | **22 955 366,60** | **21 815 955,05** | 94,04 |

В течение 2024 года в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации Жирятинского района от 27.12.2023 года № С-72 «Об утверждении муниципальной программы Жирятинского сельского поселения «Комплексное социально-экономическое развитие Жирятинского сельского поселения» (2024-2026 годы)» внесено 4 изменения, связанных с финансированием программы (от 13.03.2024 № С-10, от 17.04.2024 № С-17, от 02.11.2024 № С-47, от 27.12.2024 №С-68).