Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Комплексное социально-экономическое развитие

Морачевского сельского поселения» (2024-2026 годы) за 2024 год

Целью муниципальной программы является:

 - разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Морачевского сельского поселения, последовательного повышения уровня жизни населения сельского поселения на основе устойчивого и полноценного развития территории (социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, сферы услуг), защита интересов и безопасности во всех сферах деятельности и жизнеобеспечения;

 - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета сельского поселения; создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета сельского поселения, создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.

 Для решения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

1) создание условий для эффективного исполнения полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения;

2) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения федеральными законами и законами Брянской области;

3) сбалансированное управление бюджетом сельского поселения;

4) внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;

5) повышение прозрачности бюджета сельского поселения.

 **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы в 2024 году**

 Прогноз целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по годам ее реализации представлен в таблице 5:

 Таблица 5

|  |
| --- |
| Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, показателях (индикаторах) основных мероприятий и их значениях |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |  Целевые значения показателей (индикаторов) |
| 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023 год(факт.) | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| (факт.) | (факт.) | (факт.) |
| Цель муниципальной программы: -разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Морачевского сельского поселения, последовательного повышения уровня жизни населения сельского поселения на основе устойчивого и полноценного развития территории (социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, сферы услуг), защита интересов и безопасности во всех сферах деятельности и жизнеобеспечения; -обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета сельского поселения; создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета сельского поселения, создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления. |
| Задача № 1 муниципальной программы: создание условий для эффективного исполнения полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения |
| 1 | доля реализованных до конца текущего финансового года инициативных проектов, предусмотренных соглашениями | % | х | х | 100 | х | 100 | х | х |
| 2 | реализация запланированных мероприятий муниципальной программы сельского поселения | % | 89,5 | 87,9 | 88,2 | 80,00 | не менее90 | не менее 90 | не менее 90 |
| Задача № 2 муниципальной программы: осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения федеральными законами и законами Брянской области. |
| 3 | финансовое обеспечение переданных муниципальному образованию государственных полномочий  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача № 3 муниципальной программы: сбалансированное управление бюджетом сельского поселения |
| 4 | объем муниципального внутреннего долга сельского поселения по состоянию на конец периода | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета сельского поселения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения по сравнению с предыдущим годом | % | 114,4 | 106,2 | 71,5 | 133,04 | 131,44 | 131,44 | 131,44 |
| Задача № 4 муниципальной программы: внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами |
| 7 | Доля расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 84,5 | 84,7 | 87,1 | 83,96 | не менее 91 | не менее91  | не менее 91 |
| Задача № 5 муниципальной программы:  повышение прозрачности бюджета Морачевского сельского поселения Жирятинского муниципального района Брянской области |
| 8 | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами сельского поселения | да, нет | да | да | да | да | да | да | да |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Порядком оценки эффективности муниципальных программ Морачевского сельского поселения, утвержденным постановлением Морачевской сельской администрации от 26.07.2023 года № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Морачевского сельского поселения».

В бюджете сельского поселения в 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие Морачевского сельского поселения» (2024-2026 годы) первоначально было предусмотрено 3 306 088,69 рубля, с учетом уточнений – 4 326 520,85 рубля.

 Исполнено – 3 461 132,68 рубля в том числе:

-осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 138 178,00 рубля,

-руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления - 1490 796,06 рубля,

- эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования – рубля;

 - выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы – 75 536,00 рубля;

- развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения –

 1 316 327,00 рубля;

- организация и обеспечение освещения улиц –;

- реализация инициативных проектов – 351 522,00 рубля;

- организация и содержание мест захоронения (кладбищ) – 83 973,62 рубля;

 - членские взносы некоммерческим организациям – 5 000,00 рубля.

В ходе реализации муниципальной программы в 2024 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета сельского поселения - 0%;

- темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения по сравнению с предыдущим годом - 133 %;

-реализация запланированных мероприятий муниципальной программы Морачевского сельского поселения 84,00%.

Оценка эффективности программы – 94 балла. Качественная характеристика программы – муниципальная программа умеренно эффективная.

 Реализация программы – целесообразна, продолжать финансирование мероприятий.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

«Комплексное социально-экономическое развитие Морачевского сельского поселения» (2024-2026 годы) за 2024 год

(название Программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах(Z) | Весовой коэффициент критерия(N) | Оценка по критерию(Z х N) | Примечание |
| *1* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1. Соответствие Программы системе приоритетов** **социально-экономического развития муниципального образования** |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** |
| *2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году* |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году  | 10 | 2,0 | 20 |  |
| *2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации* |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации  |  |  |  |  |
| **3. Уровень финансового обеспечения Программы** |
| 3.1.Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | 10 | 2,0 | 20 |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации |  |  |  |  |
| **4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов** |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов |  8 | 3 | 24 |  |
| **ИТОГО** | Х | Х | **94** | Х |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Комплексное социально-экономическое развитие Морачевского сельского поселения»**

 **( 2024-2026 годы) за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Запланировано,руб. | Запланировано с учетом изменений, руб. | Исполнено,руб. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные  | Морачевская сельская администрация | 137993,00 | 138 178,00 | 138178,00 | 100 |
| 2 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Морачевская сельская администрация | 1163390,00 | 1 506 481,23 | 1490796,06 | 98,96 |
| 3 | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | Морачевская сельская администрация | 75336,00 | 75 336,00 | 75336,00 | 100 |
|  4 | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения | Морачевская сельская администрация | 1854419,69 | 2 164 830,00 | 1316327,00 | 60,81 |
|  5 | Реализация инициативных проектов | Морачевская сельская администрация | 21250,00 | 351 522,00 | 351522,00 | 100 |
|  6 | Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | Морачевская сельская администрация | 44500,00 | 83 973,62 | 83973,62 | 100 |
| 7 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | Морачевская сельскаяадминистрация | 600,00 | 600,00 | 0 | 0 |
|  8 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | Морачевская сельская администрация | 600,00 | 600,00 | 0 | 0 |
|  9 | Членские взносы не коммерческим организациям | Морачевская сельская администрация | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100 |
|  | Итого по муниципальной программе  |  | 3306088,69 | 4326520,85 | 3461132,68 | 80,00 |

В муниципальную программу «Комплексное социально-экономическое развитие Морачевского сельского поселения» (2024-2026 годы)», утвержденную постановление Морачевской сельской администрации от 27.12.2023 №335, в течение 2024 года внесено 4 изменения (от 01.03.2024г № 5, от 18.06.2024 г № 14,от 05.12.2024 г №29, от 16.12.2024 г № 33), связанные с финансированием программы.

 Главный бухгалтер О.В.Пузырева