РОССИЙСКАЯ      ФЕДЕРАЦИЯ

# ВОРОБЕЙНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

« 28 « февраля 2019 года

Главе Воробейнского

сельского поселения

В.В. Дожидаеву

Воробейнская сельская администрация в  соответствии с Порядком разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Воробейнского сельского поселения, утвержденным постановлением Воробейнской сельской администрации  от 11.10.2013 года № 38  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных  программ  Воробейнского сельского поселения»  представляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Воробейнского сельского поселения «Комплексное социально-экономическое развитие Воробейнского сельского поселения» (2018-2020 годы) за 2018 год.

Главный бухгалтер                                                        Т.Б.Емцова

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Комплексное социально-экономическое развитие

Воробейнского сельского поселения» (2018-2020 годы) за 2018 год

Целью реализации муниципальной программы является разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Воробейнского сельского поселения, последовательного повышения уровня жизни населения сельского поселения  на основе устойчивого и полноценного развития территории (социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, сферы услуг), защита интересов и безопасности во всех сферах деятельности и жизнеобеспечения.

Задачи муниципальной программы:

1.Создание условий для улучшения социального положения и благосостояния жителей сельского поселения.

2.Повышение уровня собираемости налогов.

3.Повышение качества услуг, оказываемых населению в социальной сфере.

4.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

5. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

6. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

7. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

8.Организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

9. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

10.Содействие развитию сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

11. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.

12. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

Целевые  показатели муниципальной программы:

- Доля просроченной   кредиторской   задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета сельского  поселения, 0%

- Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения по сравнению с предыдущим годом - 1,25 раза;

-Реализация запланированных  мероприятий муниципальной  программы Воробейнского сельского поселения 99,4  %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Порядком оценки эффективности муниципальных программ Воробейнского сельского поселения, утвержденным постановлением Воробейнской сельской администрации  от 11.10.2013 года № 38 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Воробейнского сельского поселения».

В бюджете сельского поселения в 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие Воробейнского сельского поселения» (2018-2020 годы) первоначально предусмотрено 4204880,00  руб., с учетом уточнений – 7289928,92руб., исполнено – 7248735,90руб., в том числе:

- Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  - 2242752,53 руб.,

### -Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления -  39900 руб.,

### - Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования-   69713,61 руб.,

- Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  - 72763 руб.,

- Мероприятия в сфере пожарной безопасности - 25000 руб.,

- Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения-2681587,38 руб.,

### - Организация и обеспечение освещения улиц -  248378,05 руб.,

### - Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)- 1128233,99 руб.,

- Мероприятия по благоустройству -595875,26 руб.,

- Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям)- 129532,08руб.,

-Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью – 10000 руб.,

- Мероприятия по  развитию физической культурой и  спорта-5000 руб.

В ходе реализации муниципальной программы в 2018 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

-Доля просроченной   кредиторской   задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета сельского  поселения  -  0%;

- Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения по сравнению с предыдущим годом - 125,8%;

-Реализация запланированных  мероприятий муниципальной  программы Воробейнского сельского поселения  - 99,4 %.

Оценка эффективности программы – 100 балла. Качественная характеристика программы –  муниципальная программа высоко эффективная. Реализация программы – целесообразна, продолжать финансирование мероприятий.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

«Комплексное социально-экономическое развитие Воробейнского сельского поселения» (2018-2020 годы) за 2018 год

| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах (Z) | Весовой коэффициент критерия (N) | Оценка по критерию (Z х N) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 2. Выполнение запланированных мероприятий Программы |
| 2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | 10 | 2,0 | 20 |  |
| 2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Уровень финансового обеспечения Программы |
| 3.1.Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | 10 | 2,0 | 20 |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | 10 | 3,0 | 30 |  |
| ИТОГО | Х | Х | 100 | Х |

_________________	Т.Б.Емцова

подпись

Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное социально-экономическое развитие Воробейнского сельского поселения»

( 2018-2020 годы) за 2018 год

| № | Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Ответственный исполнитель | Запланировано, руб. | Запланировано с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Воробейнская сельская администрация | 1407531 | 2272121 | 2242752,53 | 98,71 |
| 2 | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Воробейнская сельская администрация | 15000 | 39900 | 39900 | 100 |
|  | Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | Воробейнская сельская администрация | 64239 | 80417 | 69713,61 | 86,69 |
| 3. | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Воробейнская сельская администрация | 63999 | 72763 | 72763 | 100 |
| 4 | Мероприятия в сфере пожарной безопасности | Воробейнская сельская администрация | 15000 | 25000 | 25000 | 100 |
| 5 | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения | Воробейнская сельская администрация | 2272566 | 2682428,08 | 2681587,38 | 99,97 |
| 6 | Организация и обеспечение освещения улиц | Воробейнская сельская администрация | 113626 | 248626 | 248378,05 | 99,90 |
| 7 | Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | Воробейнская сельская администрация | 90519 | 1128234 | 1128233,99 | 100 |
| 8 | Мероприятия по благоустройству | Воробейнская сельская администрация | 17850 | 595906,84 | 595875,26 | 99,99 |
| 9 | Мероприятия по работе с семьей ,детьми и молодежью | Воробейнская сельская администрация | 10000 | 10000 | 10000 | 100 |
| 10 | Выплата муниципальных пенсий(доплат к государственным пенсиям) | Воробейнская сельская администрация | 124550 | 129533 | 129532,08 | 100 |
| 11 | Мероприятия по развитию физической культурой и спорта | Воробейнская сельская администрация | 10000 | 5000 | 5000 | 100 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 4204880,00 | 7289928,92 | 7248735,89 | 99,44 |

В течение 2018 года  в муниципальную программу «Комплексное социально-экономическое развитие Воробейнского сельского поселения» (2018-2020 годы) внесено 6 изменений, связанных с финансированием программы.